## 华宁县2016年工业经济主要指标预期
附件1
华宁县2016年工业经济主要指标预期
产值、增加值单位：万元
序号 | 企业名称 | 产品 | 单位 | 产能 | 2015年实际 |  |  | 2016年预期工业产值 |  |  | 2016年预期工业增加值 |  |  |  | 备注
[5 empty] | 产量 | 产值 | 增加值 | 产量 | 产值 | 增长 | 增 加 值 率 | 增加值 | 现价 增长 | 可比价 增 长
| 全部工业总产值 |  |  |  |  | 556778 | 177265 |  | 693063.5841 | 24.48% | 34.48% | 238976.0936 | 34.81% | 37.56%
一 | 规模以上工业企业 |  |  |  |  | 272344 | 103502 |  | 388719.2041 | 42.73% | 41.17% | 160049.6836 | 54.63% | 57.79%
（一） | 磷化工产业 |  |  | 72500 | 40746 | 46669 | 9861 | 44300 | 46896.5812 | 0.4876% | 21.13% | 9909.0896 | 0.4877% | 2.538%
1 | 云南康盛磷业有限公司 | 黄磷 | 吨 | 45000 | 19854 | 24099 | 5092 | 23000 | 24179.4872 | 0.334% | 21.13% | 5109.0065 | 0.334% | 2.382% | 规上企业
2 | 云南活发磷化有限公司 | 黄磷 | 吨 | 25000 | 18694 | 20132 | 4254 | 19000 | 20299.1453 | 0.8302% | 21.13% | 4289.3187 | 0.8302% | 2.888% | 规上企业
3 | 华宁县祥磷制品厂 | 泥磷加工 | 吨 | 2500 | 2198 | 2438 | 515 | 2300 | 2417.9487 | -0.8224% | 21.12% | 510.7644 | -0.8224% | 1.202% | 规上企业
（二） | 采矿业 |  |  |  |  | 12261 | 6749 |  | 14547.0085 | 18.64% | 54.38% | 7910.5783 | 17.21% | 19.6%
4 | 华宁县贵明矿业有限责任公司 | 磷矿 | 万吨 | 60 | 31 | 5070 | 2532 | 35 | 6581.1966 | 29.81% | 49.94% | 3286.7041 | 29.81% | 32.46% | 规上企业
5 | 华宁汇昱达工贸有限公司 | 磷矿 | 万吨 | 30 | 14 | 2386 | 1192 | 16 | 3008.547 | 26.09% | 49.96% | 1503.0126 | 26.09% | 28.66% | 规上企业
6 | 云南华宁向阳煤炭建材有限责任公司 | 褐煤 | 万吨 | 15 | 10.5 | 2127 | 1339 | 10 | 2136.7521 | 0.4585% | 62.95% | 1345.1392 | 0.4585% | 2.509% | 规上企业
7 | 玉溪市东方煤业有限公司 | 褐煤 | 万吨 | 15 | 14.8 | 2678 | 1686 | 15 | 2820.5128 | 5.322% | 62.96% | 1775.7224 | 5.322% | 7.471% | 规上企业
（三） | 冶金铸造产业 |  |  |  |  | 32608 | 12456 |  | 34188.0342 | 4.846% | 38.2% | 13059.5607 | 4.846% | 6.985%
8 | 云南康宏球团工贸有限责任公司 | 球团 | 万吨 | 60 | 48 | 32608 | 12456 | 50 | 34188.0342 | 4.846% | 38.2% | 13059.5607 | 4.846% | 6.985% | 规上企业
（四） | 装备制造业 |  |  |  |  | 75714 | 41711 |  | 154623.9316 | 104.2% | 56.26% | 86984.2967 | 108.5% | 112.8%
9 | 上海电气风力发电机有限公司 | 发电机 | 台 | 400 | 85 | 46750 | 27134 | 200 | 109914.5299 | 135.1% | 58.04% | 63795.0985 | 135.1% | 139.9% | 规上企业
10 | 中复连众集团公司云南公司 | 叶片 | 套 | 400 |  |  | 0 | 100 | 10256.4103 |  | 58% | 5948.7179 |  |  | 纳 规
11 | 华宁沪华新材料科技有限公司 | 机舱罩 | 套 | 400 |  |  | 0 | 200 | 2564.1026 |  | 58% | 1487.1795 |  |  | 纳 规
12 | 云南蓝天重工有限公司 | 塔筒 | 台套 | 400 | 245 | 22912 | 13298 | 260 | 24444.4444 | 6.688% | 58.04% | 14187.4224 | 6.688% | 8.866% | 规上企业
13 | 云南华宁金鹿拖拉机制造有限公司 | 拖拉机 | 台 | 10000 | 1121 | 3475 | 670 | 1300 | 4444.4444 | 27.9% | 19.28% | 856.9145 | 27.9% | 30.51% | 规上企业
14 | 云南科力电器设备有限公司 | 电控柜 | 台 |  |  | 2577 | 609 |  | 3000 | 16.41% | 23.63% | 708.9639 | 16.41% | 18.79% | 规上企业
（五） | 陶瓷建材产业 |  |  |  |  | 33892 | 10385 |  | 51405.2137 | 51.67% | 28.03% | 14411.1792 | 38.77% | 41.6%
15 | 华宁玉珠水泥有限公司 | 水泥 | 万吨 | 400 | 125 | 33892 | 10385 | 130 | 35230 | 3.948% | 30.64% | 10794.9826 | 3.948% | 6.069% | 规上企业
16 | 华宁玉珠恒宇混凝土有限责任公司 | 混凝土 | 立方米 | 600000 |  |  | 0 | 500000 | 13675.2137 |  | 21.8% | 2981.1966 |  |  | 纳 规
17 | 华宁凯烽陶业有限责任公司 | 建筑陶 |  |  |  |  | 0 |  | 2500 |  | 25.4% | 635 |  |  | 纳 规
（六） | 电力产业 |  |  |  |  | 35486 | 12423 |  | 46334.188 | 30.57% | 37.04% | 17164.0599 | 38.16% | 40.98%
18 | 华宁供电有限公司 | 供电 | 万kW.h |  | 61441 | 24560 | 6467 | 70000 | 28717.9487 | 16.93% | 26.33% | 7561.8475 | 16.93% | 19.32% | 规上企业
19 | 中广核玉溪华宁风力发电有限公司 | 风电 | 万kW.h | 34000 | 14528 | 7420 | 4045 | 14600 | 7611.9658 | 2.587% | 54.51% | 4149.6498 | 2.587% | 4.681% | 规上企业
20 | 云南华宁火特新能源开发有限公司 | 风电 | 万kW.h | 72500 |  |  | 0 | 13000 | 6444.4444 |  | 54.5% | 3512.2222 |  |  | 纳 规
21 | 云南华宁新九龙投资有限公司 | 水电 | 万kW.h | 23300 | 16759 | 3506 | 1911 | 17000 | 3559.8291 | 1.535% | 54.51% | 1940.3404 | 1.535% | 3.607% | 规上企业
（七） | 印刷及纸制品业 |  |  |  |  | 20573 | 6769 |  | 21402.9306 | 4.034% | 32.87% | 7034.652 | 3.925% | 6.045%
22 | 云南华宁兴宁彩印有限公司 | 印刷品 | 对开色令 | 259259 | 76833 | 2057 | 825 | 80000 | 2141.76 | 4.121% | 40.11% | 858.9947 | 4.121% | 6.245% | 规上企业
23 | 云南华玉彩印包装有限公司 | 印刷品 | 对开色令 | 332500 | 132427 | 3635 | 1459 | 135000 | 3705.615 | 1.943% | 40.14% | 1487.3431 | 1.943% | 4.023% | 规上企业
24 | 玉溪华宁昊兴纸业有限公司 | 机制纸 | 吨 | 7000 | 3165 | 2245 | 677 | 3500 | 2393.1624 | 6.6% | 30.16% | 721.6797 | 6.6% | 8.775% | 规上企业
25 | 华宁县裕丰纸业有限公司 | 瓦楞纸 | 万吨 | 10 | 5.5 | 12636 | 3808 | 7 | 13162.3932 | 4.166% | 30.14% | 3966.6345 | 4.166% | 6.292% | 规上企业
（八） | 生物资源加工业 |  |  |  |  | 15141 | 3148 |  | 19321.3162 | 27.61% | 18.51% | 3576.2672 | 13.6% | 15.92%
26 | 华宁万豪实业有限公司 | 洋葱加工 | 吨 | 3000 | 1259 | 7176 | 1771 | 1500 | 8589.7436 | 19.7% | 24.68% | 2119.9047 | 19.7% | 22.14% | 规上企业
27 | 云南盘溪金泉蔬菜有限公司 | 柑橘加工 | 吨 |  |  | 2940 | 726 |  |  |  | 24.69%
28 | 云南华宁鑫辰食品有限公司 | 水产品 | 吨 | 1500 | 921 | 5025 | 651 | 1200 | 6543.5897 | 30.22% | 12.96% | 847.7367 | 30.22% | 32.88% | 规上企业
29 | 云南威鑫农业科技股份有限公司 | 肥料加工 | 万吨 | 10000 |  |  | 0 | 5000 | 2136.7521 |  | 16.1% | 344.0171 |  |  | 纳 规
30 | 云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司 | 鱼子酱 | 公斤 | 1900 |  |  | 0 | 900 | 2051.2308 |  | 12.9% | 264.6088 |  |  | 纳 规
二 | 规模以下工业企业 |  |  |  |  | 284434 | 73763 |  | 304344.38 | 7% | 25.93% | 78926.41 | 7% | 9.184%
Note on J46: zhangwh:

## 华宁县2016年工业续建及新开工项目情况
附件2
华宁县2016年工业续建及新开工项目情况
单位：万元
序号 | 项 目 名 称 | 投 资 商 | 规 模 | 估算投资 | 开工时间 | 竣工时间 | 存在困难和问题
一 | 续建项目 |  |  | 102500
1 | 风机叶片项目 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 年产400套 | 10000 | 2015.12 | 2016.05 | 正在洽谈阶段，由于对方产品供不应求，对外投资拖延
2 | 风力发电机标准厂房项目 | 上海电气风电云南有限公司 | 年产400台套 | 1200 | 2014.06 | 2016.04 | 正在建设堆场扩建及高边坡治理和绿化工程
3 | 磷酸二氢钾项目 | 江川安福化工有限公司 | 年产2万吨 | 3000 | 2014.1 | 2016.06 | 需要加快推进33亩用地土地证办理工作
4 | 洋葱加工项目 | 华宁万豪实业有限公司 | 年产2000吨 | 8000 | 2014.04 | 2016.1 | 周围瓦窑的污染，影响QS认证，投资商要求拆除瓦窑生产装置
5 | 中药颗粒项目 | 云南红云制药有限公司 |  | 20000 | 2014.04 | 2016.12 | 项目推进缓慢
6 | 天然气项目 | 华宁县昆仑莲花天然气有限公司 | 5000×104立方/d | 8300 | 2014.1 | 2016.12 | 仅开展了土地平整工作
7 | 大丫口和将军山风电场项目 | 云南华宁火特新能源开发有限公司 | 装机8.8万kW | 50000 | 2015.04 | 2016.03
8 | 新型建材项目 | 华宁县长新新型建材有限公司 | 年产8000万块 | 2000 | 2015.06 | 2016.04 | 需要加快推进33亩用地土地证办理工作
二 | 2016年拟新开工项目 |  |  | 290000
（一） | 2016年1月开工项目 |  |  | 28000
9 | 高档生活纸项目 | 华宁金晨纸业有限公司 | 年产6万吨高档生活用纸 | 28000 | 2016.01 | 2016.12 | 项目用地75亩，需要办理用地手续，建设通水、通路、通电工程
（二） | 2016年2月开工项目 |  |  | 2000
10 | 风机结构件项目 | 云南创鑫金属结构工程有限公司 | 年产400套 | 2000 | 2016.02 | 2016.1 | 需要加快用地手续办理工作
（三） | 2016年4月开工项目 |  |  | 75000
11 | 机舱罩项目 | 华宁沪华新材料科技有限公司 | 年产400套 | 2000 | 2016.03 | 2016.12 | 己进入租赁原碳素厂车间生产，待标准厂房建成后，集中搬入风电配套产业片区
12 | 远程控制系统项目 | 浙江中自庆安新能源技术有限公司 | 年产400套 | 1000 | 2016.03 | 2016.12 | 要求提供标准厂房
13 | 日产5000吨水泥项目 | 华宁玉珠水泥有限公司 | 日产5000吨 | 72000 | 2016.03 | 2017.1
（三） | 2016年5月开工项目 |  |  | 5000
14 | 面条加工项目 | 通海金穗面条有限公司 | 年产1.2万吨 | 2000 | 2016.02 | 2016.11 | 需要加快推进16亩左右用地土地证办理工作
15 | 微耕机项目 | 华宁天成电动车洪毅农机有限公司 | 年产微耕机２.５万，年产电动车４万辆 | 2000 | 2016.02 | 2016.11 | 需要加快推进16亩左右用地土地证办理工作
16 | 法兰盘项目 | 江苏金海新能源科技有限公司 | 年产400套 | 3500 | 2016.04 | 2016.12
17 | 新型建材项目 | 华宁县凯烽陶业有限责任公司 | 年产6000万块 | 1500 | 2016.04 | 2016.12 | 需要加快推进用地土地证办理工作
（四） | 2016年6月开工项目 |  |  | 17000
18 | 白酒酿制项目 | 华宁玉珠水泥有限公司 | 年产3000吨 | 12000 | 2016.05 | 2017.08 | 项目最适宜的选址是龙洞村民小组的50亩左右土地，请宁州街道加快项目征地工作
19 | 瓦楞纸项目 | 华宁裕丰纸业有限公司 | 扩建成年产10万吨 | 5000 | 2016.05 | 2017.08 | 厂址选择在原华宁振兴化工有限公司租赁的县国资公司的土地
（五） | 2016年8月开工项目 |  |  | 15000
20 | 锡箔衬纸项目 | 玉溪华宁昊兴纸业有限公司 | 扩建成年产10万吨 | 15000 | 2016.06 | 2017.12 | 项目拟租用宏基纸制品厂和昊兴纸业有限公司土地新建
（六） | 2016年9月开工项目 |  |  | 2000
21 | 金鹿拖拉机扩建项目 | 华宁金鹿拖拉机制造有限公司 | 扩建成年产3000台 | 2000 | 2016.07 | 2017.06
（七） | 2016年10月开工项目 |  |  | 45000
22 | 白石岩风电场项目 | 中广核玉溪华宁风力发电有限公司 | 装机4.8万kW | 45000 | 2016.08 | 2017.09
（八） | 2016年11月开工项目 |  |  | 101000
23 | 火特风电场项目 | 云南华宁火特新能源开发有限公司 | 装机7.8万kW | 71000 | 2016.11 | 2017.12
24 | 矿泉水项目 | 中电建昆明勘测设计研究院 | 年产100万吨 | 30000 | 2016.1 | 2017.12 | 正在与中电建昆明勘测设计研究院洽谈
三 | 园区基础设施用地 |  |  | 22300
1 | 新庄片区5号路建设项目 | 华宁县工业园区管理委员会 | 新增用地 | 2000 |  |  | 加快进行占用土地调规
2 | 金鹿公司道路项目 | 华宁县工业园区管理委员会 |  | 300 |  |  | 加快进行占用土地调规
3 | 冲麦工业片区征地 | 华宁县工业园区管理委员会 | 2500亩 | 8500 |  |  | 加快进行占用土地调规
4 | 冲麦工业片区道路项目 | 华宁县工业园区管理委员会 | 长4000米 | 10000 |  |  | 加快进行占用土地调规
5 | 冲麦工业片区通水项目 |  |  | 1500
| 合 计 |  |  | 414800