## 总表
华宁县2022年衔接乡村振兴补助资金项目进展情况统计表
序号 | 县区 | 项目名称 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目编号 | 项目基本情况 （项目建设内容简述） | 项目批复文件名称 | 项目批复文号 | 项目受益情况 | [7 empty] | 项目总投资 | 其中 | [6 empty] | 累计完成投资 | 其中 | [6 empty] | 完成率（%）
[9 empty] | 户数 | 人数 | 其中 | [6 empty] | 中央衔接补助资金 | 省级衔接补助资金 | 市级衔接补助资金 | 县级衔接补助资金 | 部门整合 | 业主投入 | 群众自筹 |  | 中央衔接补助资金 | 省级衔接补助资金 | 市级衔接补助资金 | 县级衔接补助资金 | 部门整合 | 业主投入 | 群众自筹
[11 empty] | 脱贫户数 | 脱贫人数 | 边缘易致贫户数 | 边缘易致贫人数 | 突发严重困难户数 | 突发严重困难人数
合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28504 | 89753 | 3055 | 8153 | 146 | 437 | 3 | 12 | 3884.4441 | 1912 | 1558 | 68.304 | 277.7702 | 0 | 0 | 68.37 | 3778.9632 | 1905.5 | 1542.1689 | 39.364 | 273.5602 | 0 | 0 | 18.37 | 97.28%
1 | 华宁县 | 2021年华宁县宁州街道沙果村产业发展道路建设项目 | 产业项目 | 其他 | 5500001448988844 | 新建机耕路388.88米 | 华宁县人民政府关于2022年省级财政第二批衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2022〕56号 | 157 | 454 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.31 |  | 102.31 | [5 empty] | 102.31 |  | 102.31 | [5 empty] | 100%
2 | 华宁县 | 2021年华宁县宁州街道阿路本村、咱乐村生产生活用水设施建设项目 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001419005234 | 舍阴寨水库至阿路本小学背后：3寸管安装44.6米、4寸闸阀1个、3寸闸阀2个、2.5寸管96米、1.5寸管200米、1.5寸闸阀7个、太阳能智能水表7个；里合寨灌溉水沟建设430米；咱乐村委会生活用水部分：代帽山小组100m³蓄水池1座. | 华宁县人民政府关于2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2021〕112号 | 982 | 2988 | 43 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | [6 empty] | 22 | 22 | [6 empty] | 100%
3 | 华宁县 | 2021年宁州街道红坡村生产生活用水设施建设项目 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5500001421222891 | 管网铺设1700米、100m³有盖蓄水水池1座、加装15个老水池盖板 | 华宁县人民政府关于2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2021〕112号 | 172 | 591 | 55 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8337 | 33.8337 | [6 empty] | 33.8337 | 33.8337 | [6 empty] | 100%
4 | 华宁县 | 2021年华宁县宁州街道冲麦村、暮车村美丽乡村产业发展建设项目 | 产业项目 | 其他 | 5500001419049018 | 冲麦村委会老寨子村内道路建设长409米、宽7米、厚20公分，路面C25混凝土572m³。 | 华宁县人民政府关于2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2021〕112号 | 233 | 840 | 33 | 119 | 17 | 56 | 0 | 0 | 27.48 | 27.48 | [6 empty] | 27.48 | 27.48 | [6 empty] | 100%
5 | 华宁县 | 2021年华宁县宁州街道葫芦冲村、法果村、咱乐村产业发展水利设施建设项目 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001419096928 | （1）葫芦冲小矣戈恒部分：D6一25×3抽水机1台、50m2铝芯电缆线200m、电杆2棵、C25钢筋砼20立方米有盖取水池1座、砖混抽水机房9㎡、抽水深井1口、国标 DN50mm镀锌管500m，国标 DN20mm镀锌管200m，国标 DN25mm镀锌管550m、水源保护警示牌1块、取水口围栏30m、100m³蓄水池1座、施工便道及恢复1项。 | 华宁县人民政府关于2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2021〕112号 | 266 | 1035 | 13 | 40 | 4 | 13 | 0 | 0 | 26.9399 | 26.9399 | [6 empty] | 26.9399 | 26.9399 | [6 empty] | 100%
6 | 华宁县 | 2021年华宁县宁州街道普茶寨村、右所社区产业发展配套基础设施建设项目 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001419102041 | （1）水利建设：配套焊接DN40钢管引水管 1.3公里。 （2）右所大营幼儿园后村内道路硬化1条：长196.6米，宽5-7米，厚200mm，C25浇灌，含模板、割缝、刻纹；配套雨污分流管网，其中：污水管网采用DN500平口管190米（主管）、DN400平口管60米（分管）铺设，配套9座砖砌检查井、PVC200进污管60米；雨水管网采用DN600平口管60米（主管）铺设，配套2座砖砌检查井； | 华宁县人民政府关于2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2021〕112号 | 650 | 2087 | 23 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | [6 empty] | 47 | 47 | [6 empty] | 100%
7 | 华宁县 | 2021年华宁县宁州街道甸尾社区山口村美丽村庄建设项目 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001419102910 | 道路上下方及凉亭地面工程总长145.5m，宽2.5m-3m，含5％水泥稳定层10cm，C20砼垫层10cm，真空砖铺设；人行道长104m，宽1.5m两条人行道含10cm5%水泥稳定层，麻面青石板铺设。 | 华宁县人民政府关于2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2021〕112号 | 278 | 806 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | [6 empty] | 15 | 15 | [6 empty] | 100%
8 | 华宁县 | 2021年华宁县宁州街道沙果村旅游产业发展配套设施建设项目 | 产业项目 | 其他 | 5500001432686623 | 新建多功能用房（四合院）屋顶、瓦屋面及墙体。 | 华宁县人民政府关于2022年中央财政第二批衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2022〕34号 | 157 | 454 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 41.96 | 71.44 | [5 empty] | 113.4 | 41.96 | 71.44 | [5 empty] | 100%
[7 empty] | 华宁县人民政府关于2022年省级财政第二批衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2022〕56号
9 | 华宁县 | 2022年华宁县宁州街道沙果村乡村振兴示范点建设项目（一期） | 村基础设施 | 其他 | 5500001444123702 | 休闲长廊74.64平方米，路床整形2815.66平方米，真空砖广场建设972 平方米，种植土回填30.75立方米，挖沟槽土方688.88立方米，原土回填8.87立方米，余方弃置1115.81立方米，水池1座，排水沟14 米，石桌石凳3套，石挡土墙211.36 立方米，树池3.52立方米，垫层106.52立方米，栏杆3米，沥青路面1000平方米，水泥混凝土117平方米，石材墙面86平方米，挖淤泥、流砂及路面拉毛1项，绿化、景观摆件1项。 | 关于2022年华宁县宁州街道沙果村乡村振兴示范点建设项目（一期）补助资金分配及项目实施方案的批复 | 华政复〔2022〕51号 | 157 | 454 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100%
10 | 华宁县 | 2022年宁州街道普茶寨村委会普茶寨村“以工代赈”项目 | 村基础设施 | 其他 | 5500001451145106 | 村内道路建设一条：含C25砼硬化、挡墙建设、垫层、土方开挖、土方回填 | 华宁县人民政府关于2022年省级财政第二批衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施（第二次）的批复 | 华政复〔2022〕64号 | 255 | 742 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 40 | [5 empty] | 30 |  | 30 | [5 empty] | 75%
11 | 华宁县 | 2021年华宁县华溪镇小寨村市场建设项目 | 产业项目 | 其他 | 5500001419097478 | 一是原有市场大棚改造600㎡（含大棚更换屋架及树脂瓦顶600㎡、不锈钢围栏150m、C20砼地坪浇筑450m³、菜架制作安装80个、水电改造600㎡、砖砌下水道及盖板80m、排污管埋设60m）二是市场停车区及公交站台建设（含停车区地坪硬化540m³、公交站台建设1个、停车区划线400m）；三是市场场地青石板铺设 980㎡；四是新建市场道路100m（其中有效路面650㎡，人行道180㎡）；五是新建市场道路100m（其中有效路面650㎡，人行道180㎡、DN600排污管敷设100m、砖砌窨井5套、雨落井6套）内容建设 | 华宁县人民政府关于2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2021〕112号 | 579 | 2219 | 127 | 454 | 6 | 24 | 0 | 0 | 112.1 | 112.1 | [6 empty] | 112.1 | 112.1 | [6 empty] | 100%
12 | 华宁县 | 2021年华溪镇产业发展配套基础设施建设项目 | 产业项目 | 其他 | 5500001419098227 | 一是小寨村委会平田小组机耕路建设,实施路面扩改土方挖运1500m³,C20砼挡墙建设85m³,路面平整7500㎡,C20砼局部路面硬化400m³,路面铺砂1000m³;二是黑牛白村委会小总多小组建设200m³C25钢筋砼水池1个；三是黑牛白村委会小河边小组实施DN80镀锌管生产用水管网建设3000m。 | 华宁县人民政府关于2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2021〕112号 | 459 | 1529 | 105 | 337 | 2 | 6 | 0 | 0 | 67.4 | 67.4 | [6 empty] | 67.4 | 67.4 | [6 empty] | 100%
13 | 华宁县 | 2021年华宁县华溪镇华溪社区果蔬交易市场建设项目 | 产业项目 | 其他 | 5500001419142909 | 一是水果加工间266平方米；二是浇筑300×400规格C20砼沟40米合计7.2立方米；三是钢结构铝瓦顶储藏室建设599.4平方米. | 华宁县人民政府关于2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2021〕112号 | 1477 | 4486 | 106 | 333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95.62 | 95.62 | [6 empty] | 95.62 | 95.62 | [6 empty] | 100%
14 | 华宁县 | 2021年华宁县华溪镇产业发展配套道路建设项目 | 产业项目 | 其他 | 5500001419101126 | 一是华盘路接华水线岔口道路建设约100米，实施砼挡墙破拆84m³、机械管槽土方开挖201.6m³、C20砼管基管墩浇筑47.25m³、DN800水泥预制平口管70m、管槽土方回填110.25m³、挡墙基础土方开挖472.5m³、M7.5浆砌石挡墙247.02m³、路面土方回填压实2615.63m³。二是小寨手扒岩路段排水沟沟槽土方开挖45.3m³、C20砼沟建设58.89m³、挡墙基槽土方开挖225m³、C20砼现浇挡墙135m³、路基平整1680㎡、风化料调型168m³。 | 华宁县人民政府关于2022年第一季度市级财政衔接推进乡村振兴补助资金和2021年衔接结余资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2022〕24号 | 2056 | 6705 | 233 | 787 | 7 | 25 | 0 | 0 | 62.3698 |  |  | 28.5997 | 33.7702 |  |  |  | 62.3698 |  |  | 28.5997 | 33.7702 |  |  |  | 100%
15 | 华宁县 | 2021年华宁县华溪镇黑牛白村农产品交易市场建设项目 | 产业项目 | 其他 | 5500001419101698 | C25砼市场地坪硬化2335平方米，C25砼路面、停车区硬化2690平方米；市场钢结构铝瓦顶大棚1800平方米；综合管理用房200平方米主体二层（综合管理用房占地100平方米）；配套照明设施1套，变压器及线路1套，地秤1台。 | 华宁县人民政府关于2022年中央财政第二批衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2022〕34号 | 253 | 786 | 86 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | [6 empty] | 145 | 145 | [6 empty] | 100%
16 | 华宁县 | 2022 年华溪镇独家村村委会拖白村“以工代赈”项目 | 村基础设施 | 其他 | 5500001451011982 | 排污1093.28平方米、60立方米污水沉沙池一座、太阳能路灯25盏、免烧砖花台484米、绿化树280棵、挡墙建设1294.02立方米、道路硬化4000平方米。 | 华宁县人民政府关于2022年省级财政第二批衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施（第二次）的批复 | 华政复〔2022〕64号 | 100 | 264 | 9 | 31 | 0 | 0 | 1 | 5 | 155.36 |  | 110.36 |  |  |  |  | 45 | 108.75 |  | 108.75 | [5 empty] | 70%
17 | 华宁县 | 2022年华溪镇独家村村委会独家村美丽村庄建设项目 | 村基础设施 | 其他 | 5500001448854611 | 1.村容村貌整治：支砌鹅卵石花台280m,安装木栅栏580m、村内环境提升及清运420m³、道路桥2座，太阳能路灯4盏；2.少数民族村寨文化设施建设：文化墙1项、村口标识1项、长廊126㎡。 | 华宁县人民政府关于2022年省级财政第二批衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2022〕56号 | 95 | 222 | 11 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 70 |  | 70 | [5 empty] | 70 |  | 70 | [5 empty] | 100%
18 | 华宁县 | 2022年盘溪镇新村村委会大营盘村旅游产业发展配套设施建设项目 | 产业项目 | 其他 | 5500001428711998 | 一是村内旅游产业发展配套设施建设：1.西面进村右侧路面硬化520平方米；2.鹅卵石砌筑花台500米；3.砌筑红砖花台485米；4.单条路沿石503米；5.高度7米太阳能路灯10盏；6.高度9米太阳能路灯8盏；7.小广场硬化208平方米；8.青石板饰面64平方米；9.HPDE300双壁波纹管100米；10.HPDE成品塑料检查井5个；11.成品石桌椅2套；12.村头风景石制安2项；13.毛石挡墙支砌0.78立方米；14.墙面翻新163平方米；15.C25砼浇筑挡墙、沟帮、沟底21.74立方米；16.停车位划线12个；17.防腐木亭子1个；18.栽种乔木（凤凰树）30棵；19.栽种芭蕉树22棵；20.节点绿化1650平方米；二是村内旅游文化宣传：1.文化上墙1项；2.宣传牌1项；3.“大营盘欢迎你”簸箕形状1项。 | 华宁县人民政府关于2022年省级财政第二批衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2022〕56号 | 1456 | 4579 | 50 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 50 | [5 empty] | 50 |  | 50 | [5 empty] | 100%
19 | 华宁县 | 2021年华宁县盘溪镇产业配套基础设施建设项目 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001419127272 | 矣得村委会改（扩建）机耕路4km，其中，路面调型风化砂900m³，C20埋石混凝土挡墙280m³，C20砼浇沟邦、沟底420m³；各纳甸机耕路建设2.2km，其中，C20砼路缘74.76m³，铺设3号碎石压实420m³，φ500水泥预制管34m，C25路面硬化80m³ | 华宁县人民政府关于2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2021〕112号 | 1295 | 3953 | 139 | 522 | 8 | 22 | 0 | 0 | 46.47 | 46.47 | [6 empty] | 46.47 | 46.47 | [6 empty] | 100%
20 | 华宁县 | 2021年华宁县盘溪镇法高村、矣得村人饮工程项目 | 生活条件改善 | 解决饮水安全 | 5500001419128252 | 50m³蓄水池1个,100m³蓄水池1个,8m³蓄水池1个,DN40热镀锌管（GB）309m，D30热镀锌管（GB）462m | 华宁县人民政府关于2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2021〕112号 | 766 | 2480 | 136 | 489 | 10 | 32 | 0 | 0 | 15 | 15 | [6 empty] | 15 | 15 | [6 empty] | 100%
21 | 华宁县 | 2021年华宁县盘溪镇大寨社区产业发展道路建设项目 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001419127942 | 路沿石、流水石490米建设内容不予实施，投资4.41万元，调整变更为C20挡土墙116m³，调整后建设内容投资4.41万元，15cm厚碎石垫层1625㎡,C30道路硬化2500㎡，以上内容申请纳入2022年衔接补助资金先建后补建设内容 | 华宁县人民政府关于2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2021〕112号 | 1279 | 3911 | 24 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | [6 empty] | 33.3 | 33.3 | [6 empty] | 100%
22 | 华宁县 | 2021年华宁县盘溪镇各纳甸村委会燕窝小组产业发展道路建设项目 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001419129395 | 原C25砼面层249.6m³、C20砼浇筑三面光沟320m二项建设内容不予实施，二项建设内容投资13.47万元；调整变更为C15埋石砼挡墙326.5m³，土夹石调型压实244m³，3号碎石压实54m³，调整后三项建设内容投资13.47万元，φ75PVC渗水管90m，3号碎石压实140m³，土夹石调型压实345.6m³，以上内容申请纳入2022年衔接补助资金先建后补建设内容 | 华宁县人民政府关于2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2021〕112号 | 976 | 2890 | 25 | 84 | 3 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 | [6 empty] | 18 | 18 | [6 empty] | 100%
23 | 华宁县 | 2021年华宁县盘溪镇九甸村委会产业发展道路建设项目 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001419129701 | C25路面砼480m³，蝶阀安装（150）30个，蝶阀安装（100）70个 | 华宁县人民政府关于2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2021〕112号 | 786 | 2795 | 27 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.33 | 24.33 | [6 empty] | 24.33 | 24.33 | [6 empty] | 100%
24 | 华宁县 | 2021年华宁县盘溪镇各纳甸村委会燕窝、法底小组人饮工程项目 | 生活条件改善 | 解决饮水安全 | 5500001419128810 | 智能刷卡水表166套，100m³盖顶水池 | 华宁县人民政府关于2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2021〕112号 | 206 | 712 | 12 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | [6 empty] | 15 | 15 | [6 empty] | 100%
25 | 华宁县 | 2021年华宁县盘溪镇大寨社区电商产业配套设施建设项目 | 产业项目 | 其他 | 5500001297774163 | 1、大门两边场地平整：原大门口两方场地地上附着物挖除、清运、平整，共404.5㎡。 2、包装场地：包装场地地上附着物拆除、挖运、回填、平整、C20硬化，共1048㎡。 3、围墙：围墙新建（墙高2.8m）、粉墙、墙漆、带帽。共199.5m。 4、新建花坛：砖砌花坛。共40.65㎡。 5、办公培训大楼修建：大楼外墙清洗、贴砖320㎡、卫生间20㎡。 6、排污：110PVC排污管50m 、200PVC排污管150m、DN500水泥管45m、污水检查井9个。 | 华宁县人民政府关于2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2021〕112号 | 1279 | 3911 | 24 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | [6 empty] | 38 | 38 | [6 empty] | 100%
26 | 华宁县 | 2021年华宁县盘溪镇电子商务孵化基地建设项目 | 产业项目 | 其他 | 5500001427574297 | 室外停车场硬化429.1㎡，孵化基地大门，隔断260㎡，保鲜展示柜1套，展示柜10套，产品展示电子设备1套，投影设备1套，办公设备7套，办公桌椅7套，培训室桌椅30套 | 华宁县人民政府关于2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2022〕21号 | 1279 | 3911 | 24 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 |  | 38.4 | [5 empty] | 38.4 |  | 38.4 | [5 empty] | 100%
27 | 华宁县 | 2021年华宁县青龙镇马鹿塘村贾舍、小竹山美丽乡村产业发展建设项目 | 村基础设施 | 其他 | 5500001419005339 | 贾舍小组场地平整、弃土清运2467.3㎡，M7.5砂浆支砌挡墙397m³；竹山小组铺设Φ300砼污水管167.8m、Φ400砼污水管209.2m（含土方开挖回填夯实，C20砼包管）,建设检查井10座、化粪池1座，铺设Φ110PVC污水管60m。 | 华宁县人民政府关于2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2021〕112号 | 115 | 424 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.28 | 44.28 | [6 empty] | 44.28 | 44.28 | [6 empty] | 100%
28 | 华宁县 | 2021年华宁县青龙镇大母公竜、老田、中村产业发展水利设施建设项目 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001419005956 | 大母公竜村委会梁王井小组铺设DN40单层涂塑钢管1948m（含配件、安装及税费等）；老田村委会包包寨、松棵、班猫坪小组铺设DN25单层涂塑钢管2500m、DN20单层涂塑钢管1000m（村内安装，含路面切割、配件、安装及税费等）。 | 华宁县人民政府关于2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2021〕112号 | 156 | 588 | 21 | 66 | 2 | 10 | 0 | 0 | 16.4722 | 16.4722 | [6 empty] | 16.4722 | 16.4722 | [6 empty] | 100%
29 | 华宁县 | 2021年华宁县青龙镇落梅村拖别小组美丽村庄建设项目 | 村基础设施 | 其他 | 5500001419006259 | 铺设Φ300砼污水管462m、Φ400砼污水管1129m（含土方开挖回填夯实，C20砼包管），砖砌检查井39个（直径1米、平均深2米、含土方开挖回填夯实），铺设Φ110PVC管189m；C25砼村内道路硬化271.82m³；M7.5砂浆支砌挡墙524m³；安装明清阶梯17.5m³、安全防护栏29.6m；C20砼浇筑产业灌溉三面光沟806.57m。 | 华宁县人民政府关于2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2021〕112号 | 126 | 361 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4 | 107.4 | [6 empty] | 107.4 | 107.4 | [6 empty] | 100%
30 | 华宁县 | 2021年华宁县青龙镇中村产业发展水利设施建设项目 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001419046699 | 200m³生产用蓄水池1个、BLV—70高压线0.6KM、315KV变压器1套、DN125无缝抽水管道1377m、一级站配套潜水泵1套（型号：100，扬程20米，功率3KW）、4m×3m×2m取水池1个、DN100国标热镀管700m、DN25国标热镀管700m。 | 华宁县人民政府关于2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2021〕112号 | 102 | 387 | 20 | 65 | 2 | 8 | 0 | 0 | 58.05 | 58.05 | [6 empty] | 58.05 | 58.05 | [6 empty] | 100%
31 | 华宁县 | 2021年华宁县青龙镇矣甫村产业发展道路建设项目 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001419047157 | 1.矣甫村委会老寨、小黄草岭小组扩改机耕路4.7公里（含路基、排水沟土石方开挖，铺砂石面层），C15片石混泥土浇筑排水沟52.74m，新建C30预制涵管Φ600mm20m、C30预制涵管Φ400mm16m、800mm水泥预制管涵洞（含沉沙池）1道，C20混凝土浇筑挡墙52m³。机耕路纵坡不大于11％，边坡坡比1：0.5,岩石地段1:0.25。 2.矣甫村委会小黄草岭小组新建200m³生产用蓄水池1个。 | 华宁县人民政府关于2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2021〕112号 | 108 | 376 | 7 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 43.64 | 43.64 | [6 empty] | 43.64 | 43.64 | [6 empty] | 100%
32 | 华宁县 | 2021年华宁县青龙镇产业发展设施建设项目 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001427018791 | 铺设3寸镀锌管7公里（含配件、闸阀、三通、安装及税收等），新建600mm水泥预制管涵洞5道、800mm水泥预制管涵洞2道、C30预制涵管Φ300mm 30m，C20混凝土浇筑挡墙128.46m³、3×4m盖板涵1座 | 华宁县人民政府关于2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2022〕21号 | 1256 | 4306 | 160 | 490 | 10 | 36 | 0 | 0 | 58.86 |  | 58.86 | [5 empty] | 58.86 |  | 58.86 | [5 empty] | 100%
33 | 华宁县 | 2021年华宁县青龙镇大母公竜村农产品交易市场建设项目 | 村基础设施 | 其他 | 5500001427028000 | 搭建大棚477.09㎡、支砌场区围墙58.2m³、C25混凝土浇灌地平61.96m³、新建18.72㎡4坑卫生公厕1座 | 华宁县人民政府关于2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2022〕21号 | 237 | 677 | 58 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.54 |  | 46.54 | [5 empty] | 46.54 |  | 46.54 | [5 empty] | 100%
34 | 华宁县 | 2021年华宁县青龙镇落梅村拖别生猪养殖示范基地建设项目 | 村基础设施 | 其他 | 5500001432407586 | 三栋一层砖混结构猪舍、钢结构双层复合铝瓦屋面108.47平方米，容积80立方米混凝土化粪池80立方米，一层砖混结构库房201.52平方米，100立方钢筋砼水池2座，DN50镀锌钢管2500米，200kv变压器1个（含计量器、熔断器、电杆等），规格型号为YJLY-4×35+1×16的电缆线1260米，混凝土化尸池（死猪生化处理池）1个。 | 华宁县人民政府关于2022年中央财政第二批衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2022〕34号 | 126 | 361 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.49 | 95.49 | [6 empty] | 95.49 | 95.49 | [6 empty] | 100%
35 | 华宁县 | 2022年青龙镇落梅村委会对门山小组美丽村庄建设项目 | 村基础设施 | 其他 | 5500001428669239 | 新建入村道路管道花台栏杆191m，增设太阳能路灯12盏，新建25平方米水冲式卫生公厕一座，道路建设524m，入村空地硬化、绿化、美化626㎡，铺设DN300排污管道长100m，新建垃圾收集处理池1个，修建灌溉沟120m。 | 华宁县人民政府关于2022年省级财政第二批衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2022〕56号 | 53 | 129 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.9811 | 42.0311 | 80.95 | [5 empty] | 122.9811 | 42.0311 | 80.95 | [5 empty] | 100%
36 | 华宁县 | 2021年华宁县通红甸乡上石槽龙潭农业灌溉设施建设项目 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001420582981 | 1.泵站工程：在上石槽小组南部山顶垭口处，建50m³备用水池一个； | 华宁县人民政府关于2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2021〕112号 | 590 | 2207 | 13 | 51 | 10 | 25 | 0 | 0 | 62.9325 | 62.9325 | [6 empty] | 62.9325 | 62.9325 | [6 empty] | 100%
37 | 华宁县 | 2021年华宁县通红甸乡大龙树村产业发展水利设施建设项目 | 村基础设施 | 其他 | 5500001419096096 | 1.安装DN40mm引水主管2600m、DN25mm配网主管1100m、DN20mm配网1100m。 | 华宁县人民政府关于2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2021〕112号 | 38 | 146 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | [6 empty] | 14 | 14 | [6 empty] | 100%
38 | 华宁县 | 2021年华宁县通红甸乡么波冲产业发展道路建设项目 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001432690321 | 特色农产品交易区道路硬化320平方米，路边砌筑米7.5支砌米U30毛石挡土墙150立方米；栈道两边浇灌钢筋混泥土圈梁，部分有高差路段安装金属安全栏杆。 | 华宁县人民政府关于2022年中央财政第二批衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2022〕34号 | 590 | 2207 | 13 | 51 | 10 | 25 | 0 | 0 | 15 | 15 | [6 empty] | 15 | 15 | [6 empty] | 100%
39 | 华宁县 | 2021年华宁县通红甸乡么波冲绵羊养殖示范基地建设项目 | 产业项目 | 其他 | 5500001419005508 | 36圈圈舍内外墙抹灰和太阳能灯8盏；示范基地内道路硬化1532平方米。 | 华宁县人民政府关于2022年中央财政第二批衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2022〕34号 | 590 | 2207 | 13 | 51 | 10 | 25 | 0 | 0 | 54 | 54 | [6 empty] | 54 | 54 | [6 empty] | 100%
40 | 华宁县 | 2022年华宁县通红甸彝族苗族乡么波冲村庄基础设施建设项目 | 村基础设施 | 其他 | 5500001444052237 | 项目主要围绕村内地基平整、挡墙建设开展，具体建设内容为：挖一般土方20000m³，挖沟槽土方1838.25 m³，回填方1838.5 m³，余方弃置1m³，石挡土墙1932.7 m³，挡土墙基础198m³。 | 华宁县人民政府关于对2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施方案的批复 | 华政复〔2022〕50号 | 590 | 2207 | 13 | 51 | 10 | 25 | 0 | 0 | 134.65 |  |  |  | 130 |  |  | 4.65 | 126.57 |  |  |  | 126.57 |  |  |  | 94%
41 | 华宁县 | 2021年华宁县通红甸彝族苗族乡么波冲旅游产业发展配套设施建设项目 | 产业项目 | 其他 | 5500001419006147 | 1.土建土体部分，包含砼及钢筋砼工程、门窗工程、屋面及防水工程、楼地面装饰工程、墙柱面工程、天棚工程、油漆、涂料、裱糊、装饰工程等。主体工程占地面积540.76㎡，含室内商铺面积422.5㎡，休憩长廊118.26㎡，层高9m,整体建筑风格为青砖青瓦，具有显著的彝族文化风情。2.安装部分，包含室内给排水、消防管网、电气、智能化弱电等。3.室外地坪部分，主要为铺设289.36㎡青色透水砖铺设。4.其它，包含户外水电接通、老古井修复利用等内容。 | 华宁县人民政府关于2022年省级财政第二批衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2022〕56号 | 590 | 2207 | 13 | 51 | 10 | 25 | 0 | 0 | 123.5 |  | 123.5 | [5 empty] | 123.5 |  | 123.5 | [5 empty] | 100%
42 | 华宁县 | 2021年华宁县通红甸彝族苗族乡小得勒村委会大得勒小组美丽村庄建设项目 | 村基础设施 | 其他 | 5500001419003537 | 1.两污治理：DN600钢带增强聚乙烯PE污水管100m、DN300钢带增强聚乙烯PE污水管250m、DN200钢带增强聚乙烯PE污水管198m、Φ700塑料检查井21套、Φ1000塑料检查井12套、雨水沟533m、公厕1座、垃圾收集池1个、氧化塘1个。2.村内道路硬化：道路拓宽硬化744 m²；3.产业发展设施：羊肚菌种植大棚966 m²；4.休闲广场：广场土方挖填650 m³、地面铺砖968m²、周边硬化350 m²、文化长廊2个、池边安全栏杆安装100m、广场边挡土墙支砌220 m³。 | 华宁县人民政府关于2022年省级财政第二批衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2022〕56号 | 38 | 102 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 107.8 |  | 107.8 | [5 empty] | 107.8 |  | 107.8 | [5 empty] | 100%
43 | 华宁县 | 2022年通红甸乡通红甸社区通红甸小组产业发展道路建设项目 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001430892528 | 产业道路长308米，宽12米。 | 华宁县人民政府关于2022年省级财政第二批衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2022〕56号 | 196 | 526 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 123 |  | 123 | [5 empty] | 123 |  | 123 | [5 empty] | 100%
44 | 华宁县 | 2022年华宁县通红甸乡生猪养殖项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001451131023 | 养殖仔猪共计249头 | 华宁县人民政府关于2022年省级财政第二批衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施（第二次）的批复 | 华政复〔2022〕64号 | 42 | 155 | 27 | 109 | 13 | 39 | 2 | 7 | 27.39 |  | 24.9 |  |  |  |  | 2.49 | 27.39 |  | 24.9 |  |  |  |  | 2.49 | 100%
45 | 华宁县 | 青龙镇斗居村委会苏家寨小组民族团结进步示范村项目 | 产业项目 | 其他 | 5500001419102554 | 1.人居环境整治工程15.02万元；2.村内场地硬化及民族团结进步示范创建项目29.95万元；3.产业发展道路55.75万元；4.示范创建政策宣传和民族文化传承保护，宣传文字及其标语（内容村组自定）1.80万元；5.民族团结进步示范村标识牌投入资金0.30万元 | 华宁县人民政府关于2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2022〕4号 | 44 | 141 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.82 | 100 | [5 empty] | 2.82 | 102.82 | 100 | [5 empty] | 2.82 | 100%
46 | 华宁县 | 通红甸乡通红甸社区通红甸小组民族团结进步示范村项目 | 产业项目 | 其他 | 5500001419101059 | 1.村内道路挡土墙及排水设施建设44.94万元；2.市场改造升级20万元；3.产业道路设施建设36.44万元；3.示范创建政策宣传和民族文化传承保护，宣传文字及其标语（内容村组自定）、民族团结进步示范村标识牌2.1万元；4.其他前期费用由村组自理 | 华宁县人民政府关于2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2022〕5号 | 196 | 526 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 103.48 | 100 | [5 empty] | 3.48 | 103.48 | 100 | [5 empty] | 3.48 | 100%
47 | 华宁县 | 2022年宁州街道普茶寨村委会普茶寨小组民族团结进步示范村规划建设项目 | 产业项目 | 其他 | 5500001432512550 | （一）村内基础设施建设工程 1、污水排放处理工程，主要内容： （1）铺设村内排污管道519米； （2）建检查井20座； （3）建75立方米污水处理池1座。 （二）产业发展建设工程 1、继天山病险小坝塘修复，主要内容： （1）清除淤泥、流沙1283m³，拆除坝塘原围墙、砖砌块等 175.05m³； （2）对塌陷地段进行加固处理，开挖土方379.25m3m³，打圆木桩171m、素土夯实1748.26m2； （3）坝顶浇灌钢筋混凝土梁35.67m³； （4）边墙混凝土挡墙34.56m3； （5）铺设土工合成材料1798.26m2、边坡防护砖1093.86m2、砂料1798.26m2； （6）混凝土浇灌台阶20.2m2； （7）铺设坝塘雨水管192m、检查井5座、排洪管70米、溢流管12m。 （三）民族团结进步示范创建工程 主要建设内容为：示范创建政策宣传、标识牌等。 | 华宁县人民政府关于2022年宁州街道普茶寨村委会普茶寨小组民族团结进步示范村项目实施方案的批复 | 华政复〔2022〕31号 | 240 | 703 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.71 |  | 100 |  |  |  |  | 0.71 | 100.71 |  | 100 |  |  |  |  | 0.71 | 100%
48 | 华宁县 | 2022年华溪镇独家村村委会独家村民族团结进步示范村项目 | 产业项目 | 其他 | 5500001432525466 | 一是产业发展配套设施用房建设工程： 1.产业发展配套设施用房(占地面积458.27m2)：（1）挖场地一般土方1562.2m³、（2）实心砖墙142.09m³、（3）带形基础混凝土61.92m³、（4）地圈梁22.12m³。（5）构造柱10.02m³、（6）现浇构件钢筋3.469t、（7）型钢钢材4.527t 、（8）金属卷帘(闸）门制作162m2、（9）外墙面粉刷231.01m2、（10）内墙面粉刷1136.59m2等内容 二是农产品交易市场门市商铺建设： 1、A门市(占地面积400.00m2)：（1）实心砖墙47.12m³、（2）带形基础混凝土61.81m³、（3）地圈梁9.51m³。（4）构造柱5.53m³、（5）圈梁砼9.5m³、（6）现浇构件钢筋5.035t、（7）型钢钢材8.942t 、（8）、型材屋面475.45m2（8）金属卷帘(闸）门制作84.18m2、（9）成品铝合金窗制作62.55m2、（9）外墙面粉刷398.5m2、（10）内墙面粉刷209.09m2（11）、850型彩钢瓦墙板252m2等内容 2、B门市(占地面积200.00m2)：（1）实心砖墙29.6m³、（2）带形基础混凝土41.13m³、（3）地圈梁5.67m³。（4）构造柱3.13m³、（5）圈梁砼5.67m³、（6）现浇构件钢筋3.803t、（7）型钢钢材4.530t 、（8）、型材屋面244.65m2（8）金属卷帘(闸）门制作37.44m2、（9）成品铝合金窗制作28.35m2、（9）外墙面粉刷194.76m2、（10）内墙面粉刷160.84m2（11）、850型彩钢瓦墙板156m2等内容 三是民族团结进步示范创建政策宣传和民族文化传承保护。宣传文字及其标语（镇村按照总体规划实施）、民族团结进步示范村标识牌投入资金1.3万元。 四是项目管理费用。规划设计、招投标、项目审计等费用3.0万元。 | 华宁县人民政府关于2022年华溪镇独家村村委会独家村小组民族团结进步示范村项目实施方案的批复 | 华政复〔2022〕29号 | 95 | 222 | 11 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 105.94 |  | 100 |  |  |  |  | 5.94 | 105.94 |  | 100 |  |  |  |  | 5.94 | 100%
49 | 华宁县 | 华宁县华溪镇甫甸社区下拖卓小组彝族架子乐保护传承项目 | 产业项目 | 其他 | 5500001432527407 | 华溪下拖卓彝族烟盒舞架子乐民族文化传承保护项目规划投资15万元，主要实施文艺队伍培训、音乐制作、服装购买、道具购置、汇报演出、图文制作、文化宣传及其配套设施建设等内容。 | 华宁县人民政府关于2022年华溪镇甫甸社区下拖卓小组彝族烟盒舞架子乐民族项目实施方案的批复 | 华政复〔2022〕30号 | 985 | 3049 | 104 | 375 | 4 | 11 | 0 | 0 | 17.15 |  | 15 |  |  |  |  | 2.15 | 17.15 |  | 15 |  |  |  |  | 2.15 | 100%
50 | 华宁县 | 2022年盘溪镇月红寨村委会龙树小组民族团结进步示范创建提档升级工程项目 | 村基础设施 | 其他 | 5500001442349513 | 人居环境整治工程计划投资11.79万元；民族团结进步示范创建工程计划投资0.7万元。 | 华宁县人民政府关于2022年盘溪镇月红寨村委会龙树小组民族团结进步示范创建提档升级项目实施方案的批复 | 华政复〔2022〕46号 | 115 | 393 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.49 |  | 12 |  |  |  |  | 0.49 | 12.49 |  | 12 |  |  |  |  | 0.49 | 100%
51 | 华宁县 | 2022年华宁县盘溪镇盘江社区农村人居环境整治提升美丽乡村建设项目 | 村基础设施 | 其他 | 5500001429018880 | 村内道路硬化800米，排污沟800米，增设太阳能路灯20盏，村内绿化、美化1000平方米，六必拆124宗，省级美丽村庄非永久性指示牌1块，使盘江社区人居环境提档升级。 | 关于实施2022年华宁县盘溪镇大寨社区、盘江社区农村人居环境整治提升美丽乡村建设项目的批复 | 华政复〔2022〕22号 | 1208 | 3768 | 31 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.35 |  | 80 |  |  |  |  | 0.35 | 80.35 |  | 80.35 | [5 empty] | 100%
52 | 华宁县 | 2022年华宁县盘溪镇大寨社区农村人居环境整治提升美丽乡村建设项目 | 村基础设施 | 其他 | 5500001429015941 | 建设混凝土涵管160米，检查井8个，雨水沟160米，路面恢复硬化960米，增设太阳能路灯10盏，村内绿化3000平方米等，使大寨社区农村人居环境提档升级。 | 关于实施2022年华宁县盘溪镇大寨社区、盘江社区农村人居环境整治提升美丽乡村建设项目的批复 | 华政复〔2022〕22号 | 1279 | 3911 | 24 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.29 |  | 80 |  |  |  |  | 0.29 | 80.29 |  | 80 |  |  |  |  | 0.29 | 100%
53 | 华宁县 | 2022年华宁县农作物灾后生产自救物资补助项目 | 产业项目 | 其他 | 5500001451287142 | 按商品复合肥现行市场价4100元/吨，预计购买95.6吨复合肥。补助标准为：蔬菜、水果以333元/亩，粮食：286元/亩，按照受灾面积计算资金后购买商品复合肥，按户补助。原则上给予每户每类受灾作物补助不高于3000元的肥料补助，给予每户补助不得高于5000元的肥料补助。 | 华宁县人民政府关于2022年省级财政第二批衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施（第二次）的批复 | 华政复〔2022〕64号 | 347 | 618 | 347 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.22 |  | 39.22 | [5 empty] | 39.22 |  | 39.22 | [5 empty] | 100%
54 | 华宁县 | 2022年华宁县烟草产业灾后补助项目 | 产业项目 | 其他 | 5500001451196330 | 对在2022年7月7日、8月4日冰雹、风灾、洪涝灾害中烤烟受灾的脱贫人口和监测对象给予资金补助。计划补助800亩，补助标准为：受灾补助按照保险公司实际理赔金额的50%以内（含50%）进行补助，每户补助金额最高不超过6000元。 | 华宁县人民政府关于2022年省级财政第二批衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施（第二次）的批复 | 华政复〔2022〕64号 | [8 empty] | 18.5706 |  | 18.5706 | [5 empty] | 18.5706 |  | 18.5706 | [5 empty] | 100%
55 | 华宁县 | 2022年省外务工交通补助项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 5500001451237520 | 计划给予省外务工交通补助100人，按1000元/人/年的标准进行补助，原则上每人每年只补助一次，共计补助资金10万元。 | 华宁县人民政府关于2022年省级财政第二批衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施（第二次）的批复 | 华政复〔2022〕64号 | [8 empty] | 10 |  | 10 | [5 empty] | 10 |  | 10 | [5 empty] | 100%
56 | 华宁县 | 2022年新开发农村公益性岗位项目（护林员） | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 5500001451369020 | 全县设置护林员岗位20人。工资每月800元/人，2022年累计用工4个月（9月—12月），工资合计：6.4万元；人身意外保险费260元/人/年，保险费用合计5200元；项目总投资6.92万元。 | 华宁县人民政府关于2022年省级财政第二批衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施（第二次）的批复 | 华政复〔2022〕64号 | 20 | 78 | 20 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 |  | 6.92 | [5 empty] | 6.92 |  | 6.92 | [5 empty] | 100%
57 | 华宁县 | 2022年新开发农村公益性岗位项目（护水员） | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 5500001451183811 | 全县设置护水员岗位20人。工资每月800元/人，2022年累计用工4个月（9月—12月），工资合计：6.4万元；人身意外保险费260元/人/年，保险费用合计5200元；项目总投资6.92万元。 | 华宁县人民政府关于2022年省级财政第二批衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施（第二次）的批复 | 华政复〔2022〕64号 | 20 | 72 | 20 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 |  | 6.92 | [5 empty] | 6.92 |  | 6.92 | [5 empty] | 100%
58 | 华宁县 | 2022年新开发农村公益性岗位项目（护路员） | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 5500001451167082 | 全县设置护路员岗位50人。工资每月800元/人，2022年累计用工4个月（9月—12月），工资合计：160000元；人身意外保险费260元/人/年，保险费用合计13000元；项目总投资173000元。 | 华宁县人民政府关于2022年省级财政第二批衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施（第二次）的批复 | 华政复〔2022〕64号 | 50 | 181 | 50 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 |  | 17.3 | [5 empty] | 17.3 |  | 17.3 | [5 empty] | 100%
59 | 华宁县 | 2022年度雨露计划项目 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 5500001359726772 | 发放2022年度雨露计划项目250人 | 华宁县人民政府关于2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2021〕112号 | 714 | 714 | 714 | 714 |  |  |  |  | 164.7211 | 144.9117 | 19.8094 | [5 empty] | 163.4 | 144.9117 | 18.4883 | [5 empty] | 99.2%
[7 empty] | 华宁县人民政府关于2022年省级财政第二批衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施（第二次）的批复 | 华政复〔2022〕64号
60 | 华宁县 | 2022年小额信贷贴息项目 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 5500001359837435 | 发放2022年小额信贷5000万元 | 华宁县人民政府关于2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2021〕112号 | [8 empty] | 172.2389 | 172.2389 | [6 empty] | 172.2389 | 172.2389 | [6 empty] | 100%
61 | 华宁县 | 2022年项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001359861346 | 2022年项目管理费 | 华宁县人民政府关于2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2021〕112号 | [8 empty] | 35.32 | 17.12 | 4.2 |  | 14 |  |  |  | 24.7901 | 10.62 | 0.95 |  | 13.2201 |  |  |  | 70.19%
[7 empty] | 华宁县人民政府关于2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2022〕21号
[7 empty] | 华宁县人民政府关于2022年中央财政第二批衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2022〕34号
62 | 华宁县 | 2022年驻村工作队经费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001359884731 | 共19个驻村工作队，每个工作队2万元 | 华宁县人民政府关于2022年第一季度市级财政衔接推进乡村振兴补助资金和2021年衔接结余资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2022〕24号 | [8 empty] | 38 |  |  | 38 |  |  |  |  | 9.06 |  |  | 9.06 |  |  |  |  | 23.84%
63 | 华宁县 | 2022年驻村工作员意外保险 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001359877673 | 2022年驻村工作员意外保险 | 华宁县人民政府关于2022年第一季度市级财政衔接推进乡村振兴补助资金和2021年衔接结余资金项目分配及项目实施的批复 | 华政复〔2022〕24号 | [8 empty] | 1.7043 |  |  | 1.7043 |  |  |  |  | 1.7043 |  |  | 1.7043 |  |  |  |  | 100%