- 玉溪市生态环境局华宁分局2024年预算

- 重点领域财政项目文本公开

- 一、项目名称

华宁县2024年度生态环境质量监测项目。

- 二、立项依据

为做好全县环境监测工作，确保生态环境监测结果充分反映污染防治攻坚战取得的成效，发挥生态环境监测数据的支撑和保障作用，结合省市生态环境监测工作方案和我县实际，有序开展华宁县生态环境质量监测工作。

主要依据为：云南省生态环境厅关于印发《2022年云南省生态环境监测工作方案》的通知（云环通〔2022〕51号）、《玉溪市生态环境局关于印发《2022年玉溪市生态环境监测工作方案》的通知（玉市环〔2022〕57号）。

- 三、项目实施单位

玉溪市生态环境局华宁分局。

- 四、项目基本概况

华宁县生态环境监测工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全国、全省、全市生态环境保护会议部署，坚持以改善生态环境质量为核心，继续抓好生态环境监测，全面加强队伍作风建设。主要包括：按期完成日常监测工作、按要求完成省市部门下达专项监测任务、积极参与到污染源执法监测工作中、认真组织开展县域生态环境质量考核、加强监测站能力建设。

- 五、项目实施内容

（一）准备阶段。2024年1月。全面部署2024年生态环境监测要点，在总结2023年环境监测工作基础上，针对环境监测工作中存在的问题，根据2023年生态环境监测方案要点要求，制定具体实施方案，完成生态环境监测动员部署工作。

（二）项目实施阶段。2024年2月至2024年11月。全面动员全站人员，全力做好水环境质量监测、城市集中式饮用水源地水质监测、农村环境质量监测、农村“千吨万人”饮用水源地水质监测、重点排污单位污染源监督性监测、水功能区考核监测等工作，结合省、市下达的各项专项监测工作，积极完成上级主管部门交办的其他工作。以实验室质量控制工作为重点，开展交叉检查、交流学习、实验室比对，在实际工作中培养监测人员熟悉采样、做样流程，强化环境监测基础能力，提升环境监测技术水平。积极组织环境监测人员系统学习环境保护法律法规，规范生态环境监测工作。生态环境监测过程中发生的差旅费、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等据实依规报销。

1.认真谋划，切实开展监测工作。按照省市生态环境监测工作方案，及时制定我县生态环境监测工作方案，并按照玉溪市生态环境局华宁分局要求，切实履行工作职责，认真开展监测工作。

2.环境监测外部质量监督与核查。落实中央办公厅、国务院办公厅《质量强国建设纲要》、《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》精神和两办《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》（厅字〔2017〕35号）和《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发《深化环境监测改革提高环境监测数据质量实施方案）的通知》（云厅字〔2018〕24号）、《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发《玉溪市深化环境监测改革提高环境监测数据质量实施方案）的通知》（玉室字〔2018〕24号）精神，加强环境监测质量管理和质量控制，提升环境监测工作的科学化、规范化水平，保障监测数据的准确性和权威性。加强质量管理工作机制与质控体系建设，配合国家完成的监测质量监督检查。

3.加强监测能力学习交流和实验室能力验证。强化学习，加强交流。加强对站内监测技术人员教育培训，使全站干部职工围绕质量方针、质量目标开展实验监测工作，以基础理论学习和掌握专业技能为重点，认真学习环境监测基础理论、监测技术规范、环境监测标准及法律法规，提高监测人员的理论素质和实际操作能力。积极参加总站、省、市相关部门组织的实验室能力验证考核，及时识别和纠正其在相关监测项目中存在的异常偏离。

4.认真组织开展县域生态环境质量考核。加强协调，认真组织，完成2024年国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作及2024年云南省县域生态环境质量监测评价与考核工作。

（三）项目汇总分析阶段。2024年12月。生态环境质量监测项目运行保障领导小组将对生态环境监测效果进行汇总分析，主要评价动员部署、活动实施、激励措施、执法成绩等情况；环境监测过程中监测质量控制、监测效果、公众满意度等情况，并按照省市相关要求按时上报相关报表。

（四）项目总结阶段。2024年12月。上报2024年项目完成情况及下一年度工作计划，局办公室汇总；局办公室对项目经费使用情况进行审核、督办。

- 六、资金安排情况

2024年支出预计为10.00万元。2025年、2026年支出数与2024年一致。2024年生态环境监测运行保障经费10.00万元分别为：

（一）环境质量监测委托业务费。由于资质认证项目、人员、设备等影响，我站需对部分项目进行分包监测，委托具有相关资质的实验室进行监测。委托业务费用为2.60万元。

（二）环境监测设备检定/校准。玉溪市生态环境局华宁分局生态环境监测站2023年送检仪器44台（套），经概算，仪器检定费用2.20万元（详见计量检/校技术服务合同），2024年按2023年预算。

（三）仪器设备维护。主要用于老旧设备维护，预计2024年仪器设备维修费用0.50万元（按实际产生费用支出）。

（四）环境监测易耗品购置费。每年购买化学试剂、标准物质、分析耗材所需不同，按2023年支付情况预估购置费用为3.00万元。

（五）监测业务用车租赁使用费。监测业务用车租赁使用费1.70万元，按照与租车行签订的协议，越野车租车费用为0.02万元/天，预计全年租车85天，全年租车费用=0.02万元/天*85天=1.70万元。

- 七、项目实施计划

2024年1月1日启动至2024年12月31日结束。

- 八、项目实施成效

通过扎实开展生态环境质量监测工作，客观反映生态环境质量状况，为生态环境监管提供依据，为党委政府制定生态环境保护实施决策提供依据，为县域生态考核提供依据，推动华宁县生态环境及经济社会的发展，预期完成绩效指标如下：

（一）产出指标。数量指标：监测次数≧40次、仪器设备检定台数≧40台（套）。

（二）产出指标。质量指标：监测任务完成率≧95.00%、仪器设备检定完成率≧95.00%。

（三）效益指标。生态效益指标：环境空气优良率≧95.00%。

（四）满意度指标。服务对象满意度指标：监测服务对象满意度≧90.00%。