## 汇总表
2025年项目月报统计表
序号 | 县（市、区） | 资金下达情况 |  |  | 资金安排情况 |  |  |  | 壮大村集体经济情况 |  | 是否扶持市场经营主体 |  | 是否用于扶持农业基地 |  | 是否属于市级“千万工程”创建 |  | 是否采用以工代赈方式实施 |  | 完成投资情况 |  |  |  | 备注
|  | 总计 | 中央 | 省级 | 总计 | 中央 | 省级 | 安排率 | 项目个数 | 投入衔接资金 | 项目个数 | 投入衔接资金 | 项目个数 | 投入衔接资金 | 项目个数 | 投入衔接资金 | 项目个数 | 投入衔接资金 | 总计 | 中央 | 省级 | 完成率
| 合计 | 3093 | 1936 | 1157 | 3093 | 1936 | 1157 | 100% | 15 | 1734.45 | 6 | 539.7 | 7 | 628.45 | 3 | 626.58 | 1 | 100 | 2696.7855 | 1751.4415 | 945.344 | 87.19%
1 | 玉溪市本级
2 | 红塔区
3 | 通海县
4 | 江川区
5 | 澄江市
6 | 华宁县 | 3093 | 1936 | 1157 | 3093 | 1936 | 1157 | 100% | 15 | 1734.45 | 6 | 539.7 | 7 | 628.45 | 3 | 626.58 | 1 | 100 | 2696.7855 | 1751.4415 | 945.344 | 87.19%
7 | 易门县
8 | 峨山县
9 | 新平县
10 | 元江治县

## 月报表
2025年项目衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况公示表
序号 | 项目所在县（市、区） | 项目名称 | 项目类型 | 项目基本情况 （项目建设内容简述） | 项目编号 | 县（市、区）资金下达时间（资金文件下发时间） | 是否壮大集体经济 | 是否扶持市场经营主体 | 是否于扶持农业基地 | 是否属于市级“千万工程”创建 | 是否采用以工代赈方式实施 | 项目实际/计划开工时间 | 项目实际或/计划完工时间 | 项目受益情况 |  |  |  | 项目总投资（万元） | 中央资金（万元） |  |  |  |  | 省级资金（万元） |  |  |  | 市级资金（万元） | 县（市、区）资金（万元） | 其他资金（万元） | 累计完成投资 （万元） | 其中 |  |  |  |  | 项目完成率（%） | 本月计划报账情况 | 累计报账情况
[14 empty] | 户数 | 人数 | 其中 |  |  | 小计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 少数民族发展任务 | 以工代赈任务 | 贫困林场 | 小计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 少数民族发展任务 | 以工代赈任务 |  |  |  |  | 中央资金（万元） | 省级资金（万元） | 市级资金（万元） | 县区资金（万元） | 其他资金（万元）
[16 empty] | 脱贫人口及监测对象户数 | 脱贫人口及监测对象人数
1 | 华宁县 | 2025年华宁县项目管理费（农业农村局巩固成果方向） | 项目管理费—项目管理费 | 省级资金按照不高于5%提取项目管理费 | 5500001984086863 | 20250103 | 否 | 否 | 否 |  |  | 20250106 | 20251231 | __ | __ | __ | __ | 66.85 | 16.55 | 16.55 |  |  |  | 50.3 | 50.3 | [5 empty] | 47.39 | 13.15 | 34.24 |  |  |  | 70.89% | 2 | 47.39
2 | 华宁县 | 华宁县2025年小额信贷贴息项目 | 产业发展—小额贷款贴息 | 发放2025年小额信贷4200万元（2024年第四季度至2025年第三季度贷款贴息）。 | 5500001984073529 | 20250103 | 否 | 否 | 否 |  |  | 20250106 | 20251231 | 900 | 900 | 900 | 900 | 158 | 158 | 158 | [10 empty] | 115.8967 | 115.8967 |  |  |  |  | 73.35% |  | 115.8967
3 | 华宁县 | 2025年度华宁县雨露计划项目 | 巩固三保障成果—享受“雨露计划”职业教育补助 | 发放2025年度春季雨露计划项目264人。 | 5500001984081918 | 20250103 | 否 | 否 | 否 |  |  | 20250106 | 20251231 | 264 | 264 | 264 | 264 | 172.6 | 172.6 | 172.6 | [10 empty] | 144.85 | 144.85 |  |  |  |  | 83.92% |  | 144.85
4 | 华宁县 | 2025年华宁县省外务工交通补助项目 | 就业项目—交通费补助 | 脱贫劳动力外务工满3个月的，每人每年奖补1000元，补助400人，促进就业创业和增收 | 5500001984048223 | 20250613 | 否 | 否 | 否 |  |  | 20250620 | 20251231 | 190 | 400 | 190 | 400 | 40 | 40 | 40 | [10 empty] | 20.7 | 20.7 |  |  |  |  | 51.75% | 8 | 20.7
5 | 华宁县 | 2025年华宁县宁州街道暮车村委会上下暮车产村融合建设项目 | 产业发展—产业园（区） | （1）产业设施建设：一是大黄梨采摘体验园3925平方米，包含土方回填、平整，产业步道及配套设施建设；二是养殖小区5000平方米，包含土方开挖、回填及配套设施建设。（2）人居环境提升：一是污水管网建设1458米，采用DN300HDPE双壁波纹管及中、粗砂填槽夯实，包含检查井；二是活动场地建设912平方米：包含土地平整、夯实，C25砼硬化、场地铺砖及安全护栏。 | 5500001983328235 | 20250103 | 是 | 是 | 否 |  |  | 20250131 | 20250731 | 187 | 576 | 28 | 71 | 150 | 150 | 150 | [10 empty] | 150 | 150 |  |  |  |  | 100% |  | 150
6 | 华宁县 | 2025年华宁县宁州街道咱乐村委会邑格小组基础设施建设项目 | 乡村建设行动—农村污水治理 | （1）人居环境提升：污水管网建设536米，包含DN300HDPE双壁波纹管，检查井32座，化粪池1座，PVC入户管154米；排水沟建设350米，免烧砖砌排水沟建设350米；太阳能路灯安装7盏，包含安装、调试。（2）产业设施建设：交易场地建设850平方米，包含土地平整，C25砼硬化。 | 5500001982771435 | 20250103 | 否 | 否 | 否 |  |  | 20250131 | 20250531 | 22 | 98 | 4 | 11 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 50 | 50 |  |  |  |  | 100% |  | 48.3287
7 | 华宁县 | 2025年华宁县青龙镇斗居村委会分水岭小组产业配套设施建设项目 | 产业发展—产业园（区） | （1）产业发展道路建设：路长620米，路宽4米（包含：路床(槽）整形；水泥混凝土道路面层；路基护坡；排水沟350米；DN1000混凝土管埋设80米）；（2）产业配套设施建设一项（包含：场地基础护坡；场地土方回填场地碎石基层；水泥混凝土场地面层）。 | 5500001980488768 | 20250103 | 是 | 否 | 否 |  |  | 20250210 | 20250610 | 37 | 147 | 3 | 6 | 100 | 100 | 100 | [10 empty] | 100 | 100 |  |  |  |  | 100% |  | 100
8 | 华宁县 | 2025年华宁县青龙镇紫马龙村委会紫马龙小组“以工代赈”建设项目 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | （1）村内道路建设5550平方米（包含：建设道路挡土墙；村内污水管网埋设；砖砌检查井30座）。（2）人居环境整治一项（包含：污水收集池1座，建设村内垃圾池1座和垃圾箱6套）。 | 5500001980083811 | 20250103 | 否 | 否 | 否 |  | 是 | 20250220 | 20250830 | 66 | 220 | 9 | 17 | 100 | 100 | 100 | [10 empty] | 100 | 100 |  |  |  |  | 100% | 10 | 100
9 | 华宁县 | 2025年华宁县盘溪镇富民村委会白云庵小组美丽乡村建设项目 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | （1）基础设施一项：道路扩宽102.29米，路宽2.5米、块石堆砌护坡、晒场建设、主干道边拆除空位“节点”打造等；（2）产业设施一项：建设养殖畜圈17间（有23.34平方米8间、41.78平方米3间、44.78平方米6间三种规格畜圈，总占地面积580.74平方米）：含基础护坡建设、土方回填、场区道路建设、排水沟、厌氧池等。 | 5500001980231779 | 20250103 | 否 | 否 | 否 |  |  | 20250225 | 20250930 | 90 | 235 | 3 | 9 | 100 | 100 | 100 | [10 empty] | 100 | 100 |  |  |  |  | 100% |  | 80
10 | 华宁县 | 2025年华宁县盘溪镇龙潭营村委会生产用水电网建设项目 | 乡村建设行动—农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性） | 建设农村生产用水电网设施一项：（1）塔杆工程1项：含龙潭营村民委员会隧道口新建10kV线路1.046千米、新增190×15米电杆13基；（2）设备及接地极1项：新建支线＃01号杆上安装断路器1台；（3）带电作业1次。 | 5500001980220985 | 20250103 | 否 | 否 | 否 |  |  | 20250120 | 20250531 | 310 | 1068 | 23 | 87 | 27 | 27 | 27 | [10 empty] | 23.5188 | 23.5188 |  |  |  |  | 87.11% |  | 23.5188
11 | 华宁县 | 2025年华宁县盘溪镇盘江社区认一村多业态产业融合建设项目 | 产业发展—品牌打造和展销平台 | 建设内容:(一)农特产品物流服务区1项:建筑占地面积405.30 平方米，建筑面积 405.30平方米，结构形式为钢框架结构(主体结构及建筑砌体、门、窗、照明工程、给排水工程);(二)农特产品交易区1项:建筑占地面积835.87平方米，建筑面积835.87平方米，结构形式为钢结构(主体结构、照明工程、给排水工程);(三)配套附属设施1项:DN300双壁波纹管埋设81.67米含路面拆除、路面恢复、管道基础土方开挖、管道回填方、余方弃置、管道中粗砂回填、污水检查井5 座、排水沟 455 米、污水收集池3 座，隔油池1座等。 | 5500002018570229 | 20250613 | 是 | 否 | 否 |  |  | 20250627 | 20251130 | 223 | 630 | 4 | 15 | 197 | 197 | 197 | [10 empty] | 160 | 160 |  |  |  |  | 81.22% |  | 124
12 | 华宁县 | 2025年华宁县华溪镇华溪社区第六居民小组产村融合建设项目 | 产业发展—休闲农业与乡村旅游 | 一、产业发展设施1项：农产展销设施16套，每套20平方米。 二、产业配套设施1项包括：产业发展道路改扩建640米（路面扩宽3米）；DN800混凝土污水管网铺设700米；基础照明设施25套 。 | 5500001980890309 | 20250103 | 是 | 否 | 是 |  |  | 20250210 | 20250810 | 1638 | 4589 | 103 | 328 | 193.6 | 183.6 | 183.6 | [9 empty] | 10 | 167.076 | 167.076 |  |  |  |  | 93% |  | 165.24
13 | 华宁县 | 2025年华宁县通红甸乡通红甸社区产业配套设施建设项目 | 产业发展—产业园（区） | （1）管网铺设包含：DN200国标镀锌管铺设4800米（含法兰盘等）、DN200铜闸阀3个、零星砌体（埋石混凝土支座）30个、C25混凝土5.64立方米。（2）1000立方米水池一座包含：挖沟坑（槽）土方1706立方米、土方回填125立方米、余方弃置201.2立方米、现浇构件钢筋9.974吨、现浇构件钢筋4.307吨、现浇构件钢筋0.674吨、混凝土池壁、池底178立方米、垫层55.24立方米、砂浆找平层502.4平方米、楼（地）面涂膜防水502.4平方米，排水沟、溢水管、进水管5米、模板601.5平方米。（3）抽水设备包含：自平衡多级离心泵2台、变频启动柜2套、电力投资2台、抽水机房1间。 | 5500001981570016 | 20250103 | 是 | 否 | 是 |  |  | 20250220 | 20251130 | 410 | 1605 | 12 | 37 | 151.25 | 151.25 | 151.25 | [10 empty] | 151.25 | 151.25 |  |  |  |  | 100% |  | 151.25
14 | 华宁县 | 2025年华宁县青龙镇老田民族团结进步示范村建设项目 | 产业发展—产业园（区） | 实施产业发展道路及现代农业灌溉配套设施建设。1.产业道路:产业道路修缮820平方米，DN300混凝土管10米，护坡挡土墙103立方米。2.农产品集散场地:农产品集散场地修缮350平方米,照明设施8套。3.输水管网及配套设施:GBDN50热镀锌钢管7125米，GBDN25热镀锌钢管842米，DN25智能水表8套，DN20智能水表262套，镇支架、闸阀球阀等配套设施;4.储水设施:50立方米蓄水池1座。 | 5500001982741243 | 20250103 | 是 | 否 | 否 |  |  | 20250213 | 20250630 | 325 | 1148 | 29 | 72 | 99 | 99 |  | 99 | [9 empty] | 99 | 99 |  |  |  |  | 100% |  | 99
15 | 华宁县 | 2025年宁州街道马鞍山社区普鲁味小组民族团结进步示范村项目 | 产业发展—小型农田水利设施建设 | 实施产业发展配套设施及用房建设：1.水泵房设计建筑层数:一层，建筑面积14.39平方米占地面积14.39平方米，本项目建设基础及土建、安装部分。2.20立方米进水前池1座。3.300立方米高位水池1座。4.供水管制作、安装:含GBDN100热镀锌钢管(法兰连接，壁4.0m)2080m;挖沟槽土方;混凝土支墩、镇墩;闸阀;止回阀;正三通;阀门等内容。5.电动给水泵制作、安装:电动给水泵1台(参数为:电机功率:90kw，额定流量(m/h):46，额定扬程(m):350，转速(r/min):1450，效率(%):70;启动柜1台;配电箱1台;变压器1台(容量200KVA变压器)。 | 5500001982741847 | 20250103 | 否 | 否 | 否 |  |  | 20250131 | 20250831 | 57 | 179 | 4 | 16 | 99 | 99 |  | 99 | [9 empty] | 99 | 99 |  |  |  |  | 100% |  | 99
16 | 华宁县 | 2025年宁州街道城关社区民族村寨旅游提升项目 | 产业发展—农业社会化服务 | 新建农文旅融合农业基地及采摘园大棚2620平方米,新建产业道路87.5米，改造园区主要道路257米，安装照明设施1套，安装采摘园区导览设施1套。 | 5500001982899617 | 20250103 | 是 | 是 | 否 |  |  | 20250131 | 20250531 | 4434 | 13456 | 36 | 114 | 30 | 30 |  | 30 | [9 empty] | 30 | 30 |  |  |  |  | 100% |  | 30
17 | 华宁县 | 2025年华溪镇小寨村委会朵洛田园综合体二期建设项目 | 产业发展—休闲农业与乡村旅游 | 实施田园旅游配套设施建设：1.场地平整(968.58平方米)、树木种植55株、照明设施5套。2.游客观光步道290米，宽2.0米。3.果园节水灌溉塘:土方开挖988.4立方米、塘壁堆砌41.08立方米、铺设土工合成材料423.6平方米、红土回填塘底铺设105.9立方米、进出水管埋设，砖砌进出水池以及取水平台等。4.农特产品展示设施以及民族节庆活动配套设施:农特产品展销设施6套、农特产品展示设施1套、民族节庆活动配套设施1套。 | 5500001984154827 | 20250103 | 是 | 是 | 是 |  |  | 20250131 | 20250731 | 580 | 2227 | 7 | 32 | 29.7 | 29.7 |  | 29.7 | [9 empty] | 29.7 | 29.7 |  |  |  |  | 100% |  | 29.7
18 | 华宁县 | 2025年华宁县宁州街道城关社区民族手工业融合创新发展项目 | 产业发展—加工业 | 实施加工车间建设及设备购置：在城关社区食用菌产业园内原建的厂房基础上，改造升级233.22平方米的加工车间;购置、安装传统食品加工机器设备一套。 | 5500001982950857 | 20250103 | 是 | 是 | 否 |  |  | 20250131 | 20250531 | 4434 | 13456 | 36 | 114 | 20 | 20 |  | 20 | [9 empty] | 20 | 20 |  |  |  |  | 100% |  | 20
19 | 华宁县 | 2025年华宁县盘溪镇东升社区小型柑桔零售市场建设项目 | 产业发展—农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 本项目主要围绕冷库主体房屋建设，市场建筑面积392平方米，预计总投资34.98万元。其中：4.18万元用于回填基础；10万元用于场地硬化；15万元用于搭建轻钢结构；2.3万元用于购置自动卷帘门4道；3.5万元用于搭建铝制瓦顶。 | 5500001982764659 | 20250418 | 是 | 是 | 是 |  |  | 20250424 | 20250830 | 2090 | 4788 | 29 | 97 | 34.98 | 0 |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  | 4.98 | 33 |  | 33 |  |  |  | 100% |  | 30
20 | 华宁县 | 2025年华宁县项目管理费（民宗局少数民族发展方向） | 项目管理费—项目管理费 | 中央衔接资金按1%计提管理费，用于项目规划设计、评审、监理、招标、审计等。 | 5500001999421719 | 20250103 | 否 | 否 | 否 |  |  | 20250106 | 20251231 | __ | __ | __ | __ | 2.3 | 2.3 |  | 2.3 | [9 empty] | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  | 100% |  | 2.3
21 | 华宁县 | 玉溪市华宁县2025年度中央和省级财政扶持新型农村集体经济发展项目（盘溪镇下街社区等4个社区农业综合市场建设项目） | 产业发展—新型农村集体经济发展项目 | 项目位于盘溪镇占地 798.34 ㎡。项 目建设主要内容为：（1）新建两层框架结构综合农产品交易市 场一个，概算投资 280 万元，建筑面积 1596.68 ㎡，含主体结 构及建筑砌体、主体给排水工程等。（2）完善基础设施，概算 投资 150 万元。①场地平整：场地土方开挖 1256.5m³，场地土 方回填 895.6m³，概算投资 32 万元。②室外排水排污设施：污 水管网 DN600 混凝土管 230m，Φ1200 检查井 13 座，污水收 集池 1 座、雨水管网 DN800 混凝土管 240m，Φ1200 检查井 13 座，雨水口 39 座，排水沟 180m，概算投资 82 万元。③室外给 水设施：DN150 镀锌钢管给水管 250m，闸阀井 5 座，室外消 防设施 1 项，概算投资 36 万元。 | 5500001982582261 | 20250103 | 是 | 是 | 否 |  |  | 20250228 | 20251130 | 6661 | 15679 | 99 | 334 | 430 | 210 | 210 |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  |  | 150 | 175 | 175 |  |  |  |  | 40.7% |  | 140
22 | 华宁县 | 2025年华宁县宁州街道新庄社区基础设施提质项目 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | 建设内容：1.人居环境提升：道路建设1773.34平方米，包含原路面拆除，级配碎石垫层，混凝土面层；活动场地建设1450平方米，包含土方回填，场地平整，混凝土面层，支护工程；排水设施670米，包含DN400、300雨污管，排水沟盖板，检查井；其它配套设施1项，包含入村口改造，花台，樱花树、灌木种植，太阳能路灯。2.产业发展设施建设：场地建设160平方米，包含级配碎石垫层，混凝土面层；产业设施建设400平方米，包含门式钢架，免烧砖砌墙体。 | 5500001983565430 | 20250124 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 20250228 | 20250731 | 204 | 728 | 5 | 16 | 246.58 | 0 |  |  |  |  | 246.58 | 246.58 | [5 empty] | 221.58 |  | 221.58 |  |  |  | 100% |  | 221.58
23 | 华宁县 | 2025年华宁县宁州街道舍木多火特村委会产业配套设施建设项目 | 产业发展—智慧农业 | 本项目建设的核心内容为产业配套设施购置，计划采购2台东方红1504农耕机，包含犁、耙、打沟器等配件。 | 5500001980740393 | 20250124 | 是 | 否 | 是 |  |  | 20250131 | 20250430 | 1362 | 4838 | 140 | 480 | 50 | 0 |  |  |  |  | 50 | 50 | [5 empty] | 50 |  | 50 |  |  |  | 100% |  | 50
24 | 华宁县 | 华宁县宁州街道柒树林小组小铺子易地扶贫搬迁安置区2025年产业发展示范项目（易地扶贫搬迁以奖代补项目） | 产业发展—产业园（区） | 华宁县 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(2025 年易地扶贫搬迁安置区以奖代补)50万元用于实施华宁县宁州街道柒树林小组小铺子易地扶贫搬迁安置区 2025 年产业发展示范项目。 | 5500002018454614 | 20250421 | 是 | 否 | 否 |  |  | 20250430 | 20251130 | 42 | 141 | 2 | 2 | 50 | 0 |  |  |  |  | 50 | 50 | [5 empty] | 50 |  | 50 |  |  |  | 100% |  | 50
25 | 华宁县 | 2025年华宁县革勒村委会产业灌溉设施提升改造建设项目 | 产业发展—小型农田水利设施建设 | （1）产业灌溉设施建设：GB DN125热镀锌钢管（焊连接，壁厚4.0mm）2870米，电动给水泵和电机1台（功率:90kw，额定流量：46m³/h，额定扬程：350m，转速：2950r/min，效率：71%），DN25分体式IC卡智能水表安装（含不锈钢表箱）120只，对应型号闸阀3个、止回阀2个、空气阀1个、启动柜1套、配电箱1套，混凝土支墩、镇墩19.18m³，抽水泵房1座，建筑面积14.39平方米； （2）产业发展道路建设：（长：295米，宽4米；道路风化料基层；C25水泥混凝土道路面层）。 | 5500001980444735 | 20250124 | 是 | 否 | 是 |  |  | 20250220 | 20250830 | 353 | 1100 | 23 | 56 | 83.9 | 0 |  |  |  |  | 83.9 | 83.9 | [5 empty] | 83.9 |  | 83.9 |  |  |  | 100% | 10 | 83.9
26 | 华宁县 | 2025年华宁县盘溪镇东升社区凤凰村、盘江社区八方树村乡村振兴示范点建设项目 | 产业发展—产业园（区） | ：凤凰村：（一）产业发展设施建设：产业发展道路建设，路长730米，宽3.5米：含路肩混凝土挡墙783.35立方米、道路边沟沟帮加高22.5立方米、道路风化料面层2555平方米、DN800混凝土管过水管埋12米等；（二）旅游产业配套设施建设：1.旅游产业配套设施5项，占地面积210平方米，建筑面积210平方米。2.村内道路改造，路长：长525米，宽4米：含路面风化石层2170平方米、路边围挡9.24立方米、混凝土沟盖板7.2立方米、路肩挡土墙12立方米、路面现浇构件钢筋（跨沟处）0.362t等；3.村节点打造和拆除空位利用：含场地杂物清理1113.42平方米、混凝土地面建设343.47平方米、透水砖地面铺设141.07平方米、石桌、石凳3套、红土回填314.05立方米、小菜园围边226.2米、栽植树木35棵、公共照明设施（其中：有灯杆12套和无灯杆100套）等；4.村内污水管网：含埋设污水管636米、砖砌检查井（1000*1000）21座、污水收集池1座等。 八方树村：人居环境整治设施建设：（一）道路改造，长778米，宽4米、原检查井井盖提高；（二）村内节点打造和拆除空位利用：含场地杂物清理220平方米、透水砖地面铺设124.07平方米、石桌、石凳1套、红土回填286立方米、栽植树木38棵、公共照明设施10套、砖砌围挡55米、照明设施（无灯杆）100套。 | 5500001999337609 | 20250124 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 20250125 | 20251130 | 632 | 2120 | 19 | 52 | 280 | 0 |  |  |  |  | 280 | 280 | [5 empty] | 280 |  | 280 |  |  |  | 100% |  | 238
27 | 华宁县 | 2025年华宁县通红甸乡通红甸小组产业发展配套设施建设项目 | 产业发展—产业园（区） | （一）产业发展道路建设：522米，路宽5.35米（包含水泥混凝土道路面2792平方米、厚200毫米，C25混凝土路肩270.14立方米，防护栏杆335米，基础照明设施12套。）（二）产业配套设施建设：300米，宽6.00米（包含原破碎混凝土拆除360立方米，水泥混凝土道路面层1800平方米、厚250毫米，排水沟100米。） | 5500001981298437 | 20250124 | 否 | 否 | 是 | 是 |  | 20250215 | 20251130 | 645 | 1762 | 12 | 36 | 100 | 0 |  |  |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 90 |  | 90 |  |  |  | 90% | 20 | 80
28 | 华宁县 | 2025年华宁县新开发农村公益性岗位项目 | 就业项目—公益性岗位 | 安排农村公益性岗位119个，合计资金90.72万元，其中：护林员29人，用工时间2025年1月—6月，资金13.92万元；护水员21人，用工时间全年，资金20.16万元；护路员20人，用工时间2025年7—12月，资金9.6万元；保洁员49人，用工时间全年，资金47.04万元； | 5500001984063860 | 20250124 | 否 | 否 | 否 |  |  | 20250127 | 20251231 | 56 | 119 | 56 | 119 | 110.72 | 0 |  |  |  |  | 110.72 | 110.72 | [5 empty] | 87.68 |  | 87.68 |  |  |  | 79.19% |  | 87.68
29 | 华宁县 | 2025年华宁县省内跨州市务工交通补助项目 | 就业项目-交通费补助 | 脱贫劳动力省内跨州市务工满3个月的，每人每年奖补500元，补助200人，促进就业创业和增收 | 5500001942928922 | 20250812 | 否 | 否 | 否 |  |  | 20250430 | 20251231 |  | 200 |  | 200 | 10 | 0 |  |  |  | 1.1 | 10 | 10 | [5 empty] | 2.2 |  | 2.2 |  |  |  | 22% |  | 2.2
30 | 华宁县 | 2025年华宁县脱贫劳动力“人人持证、技能致富”项目 | 就业项目-技能培训 | 培训脱贫人口培训200人次，培训补贴34万元，生活补助10万元。 | 5500001984056847 | 20250812 | 否 | 否 | 否 |  |  | 20250101 | 20251231 |  | 200 |  | 200 | 44 | 0 |  |  |  |  | 44 | 44 | [5 empty] | 12.744 |  | 12.744 |  |  |  | 28.96% |  | 12.744
31 | 华宁县 | 2025 年华宁县青龙镇水毁受灾应急修复项目(革勒村委会水井湾小组新建混凝土路面 | 乡村建设行动-农村道路建设 | 革勒村委会水井湾小组新建混凝土路面277.00平方米。 | 5500002046841089 | 20250812 | 否 | 否 | 否 |  |  | 20250910 | 20251030 | 76 | 299 | 5 | 12 | 3.95 | [5 empty] | 3.95 | [6 empty] | 3.95 | [5 empty] | 100% |  | 3
|  | 2025 年华宁县青龙镇水毁受灾应急修复项目(大母公童村委会上营小组新建支护工程) |  | 大母公竜村委会上营小组新建新建支护工程80.08立方米、混凝土路面：9.28平方米。 | [9 empty] | 53 | 174 | 16 | 51 | 5.22 | [5 empty] | 5.22 | [6 empty] | 5.22 | [5 empty] | 100% |  | 4.5
|  | 2025 年华宁县青龙镇水毁受灾应急修复项目(山岐村委会矣白甸小组新建支护工程) |  | 山岐村委会矣白甸小组新建新建支护工程68.17立方米 | [9 empty] | 57 | 199 | 10 | 23 | 4.25 | [5 empty] | 4.25 | [6 empty] | 4.25 | [5 empty] | 100% |  | 3.5
|  | 2025 年华宁县青龙镇水毁受灾应急修复项目(中村村委会清理河道、新建支护工程、新建抽水房) |  | 中村村委会清理210立方米土石方、新建支护工程59.76立方米、新建抽水房10.24平方米。 | [9 empty] | 152 | 576 | 26 | 86 | 14 | [5 empty] | 14 | [6 empty] | 12 | [5 empty] | 80% |  | 11.2
|  | 2025 年华宁县青龙镇水毁受灾应急修复项目(山岐村委会龙潭小组新建支护工程) |  | 山岐村委会龙潭小组新建支护工程31.20立方米 | [9 empty] | 39 | 131 | 1 | 3 | 2.1 | [5 empty] | 2.1 | [6 empty] | 2.1 | [5 empty] | 100% |  | 1.5
|  | 2025 年华宁县青龙镇水毁受灾应急修复项目(青龙社区对门地小组生产生活渡河防护设施建设) |  | 青龙社区对门地小组生产生活渡河防护设施建设90米。 | [9 empty] | 175 | 694 | 2 | 6 | 1.98 | [5 empty] | 1.98 | [6 empty] | 1.98 | [5 empty] | 100% |  | 1.5

## Sheet1
项目类型汇总表
序号 | 项目类型 | 备注
1 | 产业发展—产业园（区）
2 | 产业发展—光伏电站建设
3 | 产业发展—加工业
4 | 产业发展—科技服务
5 | 产业发展—林草基地建设
6 | 产业发展—农产品仓储保鲜冷链基础设施建设
7 | 产业发展—农业社会化服务
8 | 产业发展—品牌打造和展销平台
9 | 产业发展—其他
10 | 产业发展—人才培养
11 | 产业发展—市场建设和农村物流
12 | 产业发展—水产养殖业发展
13 | 产业发展—特色产业保险保费补助
14 | 产业发展—庭院生产生活服务
15 | 产业发展—庭院特色休闲旅游
16 | 产业发展—庭院特色养殖
17 | 产业发展—庭院特色种植
18 | 产业发展—小额贷款贴息
19 | 产业发展—小额信贷风险补偿金
20 | 产业发展—小型农田水利设施建设
21 | 产业发展—新型经营主体贷款贴息
22 | 产业发展—新型农村集体经济发展项目
23 | 产业发展—休闲农业与乡村旅游
24 | 产业发展—养殖业基地
25 | 产业发展—智慧农业
26 | 产业发展—种植业基地
27 | 巩固三保障成果—参加城乡居民基本医疗保险
28 | 巩固三保障成果—参与“学前学会普通话”行动
29 | 巩固三保障成果—防贫保险（基金）
30 | 巩固三保障成果—接受大病、慢性病(地方病)救治
31 | 巩固三保障成果—接受临时救助
32 | 巩固三保障成果—接受医疗救助
33 | 巩固三保障成果—农村危房改造等农房改造
34 | 巩固三保障成果—其他教育类项目
35 | 巩固三保障成果—享受“雨露计划”职业教育补助
36 | 巩固三保障成果—享受农村居民最低生活保障
37 | 就业项目—帮扶车间（特色手工基地）建设
38 | 就业项目—创业奖补
39 | 就业项目—创业培训
40 | 就业项目—公益性岗位
41 | 就业项目—技能培训
42 | 就业项目—交通费补助
43 | 就业项目—生产奖补、劳务补助等
44 | 就业项目—乡村工匠传习所
45 | 就业项目—乡村工匠培育培训
46 | 就业项目—以工代训
47 | 其他—困难群众饮用低氟茶
48 | 其他—其他
49 | 其他—少数民族特色村寨建设项目
50 | 乡村建设行动—产业路、资源路、旅游路建设
51 | 乡村建设行动—村容村貌提升
52 | 乡村建设行动—村卫生室标准化建设
53 | 乡村建设行动—村庄规划编制(含修编)
54 | 乡村建设行动—公共照明设施
55 | 乡村建设行动—开展县乡村公共服务一体化示范创建
56 | 乡村建设行动—农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
57 | 乡村建设行动—农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性）
58 | 乡村建设行动—农村供水保障设施建设
59 | 乡村建设行动—农村垃圾治理
60 | 乡村建设行动—农村清洁能源设施建设（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等）
61 | 乡村建设行动—农村卫生厕所改造（户用、公共厕所）
62 | 乡村建设行动—农村污水治理
63 | 乡村建设行动—农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等）
64 | 乡村建设行动—农业农村基础设施中长期贷款贴息
65 | 乡村建设行动—其他
66 | 乡村建设行动—其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等）
67 | 乡村建设行动—数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等）
68 | 乡村建设行动—学校建设或改造（含幼儿园）
69 | 乡村治理和精神文明建设—开展乡村治理示范创建
70 | 乡村治理和精神文明建设—农村文化体育项目
71 | 乡村治理和精神文明建设—培养“四有”新时代农民
72 | 乡村治理和精神文明建设—推进“积分制”“清单式”等管理方式
73 | 乡村治理和精神文明建设—移风易俗
74 | 项目管理费—项目管理费
75 | 易地搬迁后扶—“一站式”社区综合服务设施建设
76 | 易地搬迁后扶—公共服务岗位
77 | 易地搬迁后扶—易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助