## Sheet1
华宁县2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金等5个项目建前公示表
序号 | 乡（街道） | 村 | 项目类型 | 项目名称 | 计划开工 时间 | 项目概要及建设主要内容 | 项目概算投资（万元） | 其中衔接资金（万元） |  |  | 其他资金/自筹
[8 empty] | 小 计 | 中央 | 省级 |  | 项目受益人数 |  | 其中：脱贫人口及监测对象 |  | 实施单位 | 计划完工时间
[12 empty] | 户 | 人 | 户 | 人
1 | 盘溪镇 | 大寨社区 | 产业发展—新型农村集体经济发展项目 | 2026年华宁县盘溪镇大寨社区羊街小组旅游产业配套设施建设项目 | 2026-03-01 | （一）产业设施：（1）建设占地299.04平方米多功能产业用房1项；（2）建设星光夜市1项：包含16套标准化摊位、3套公共照明设施及56米排水沟。 （二）产业附属设施：（1）场地平整877.76平方米；（2）C25混凝土场地浇筑830.88平方米；（3）污水双壁波纹管埋设104米。 | 192.7 | 190.1 | 190.1 | 0 | 2.6 | 3074 | 8387 | 74 | 243 | 华宁县 农业农村局 | 2026-08-01
2 | 华溪镇 | 华溪社区 | 产业发展—种植业基地 | 2026年华宁县华溪镇华溪社区斑茅稞柑桔研学基地建设项目 | 2026-03-02 | 1.产业发展道路建设3154.58平方米（含排水沟672.00米，照明设备45套）；2.DN800混凝土管埋设4米；3.温室大棚建设10亩；4.柑橘品种展示示范区（含柑橘新品种引进30000棵）；5.柑橘新品种引选改良试验区建设1项（含①灌溉系统智能化建设：DN75PE管铺设180.00米，DN50PE管铺设1960.00米，DN25PE管1068.00米，灌溉喷头534个，离心泵1台；②田园道路建设265.50平方米）；6.1500立方米水池建设1座。 | 334 | 280 | 280 | 0 | 54 | 1680 | 4631 | 106 | 328 | 华宁县 农业农村局 | 2026-08-01
3 | 青龙镇 | 大村、中村、倒马坎、革勒村委会 | 产业发展—小型农田水利设施建设 | 2026年华宁县青龙镇产业发展灌溉设施提升建设项目 | 2026-03-03 | ①中村村委会：DN125热镀锌钢管4000米，DN50热镀锌钢管3500米，智能水表30个，200立方米水池3座，水池盖板3个，场地建设800平方米。②革勒村委会100立方米水池1座。③倒马坎村委会电动水泵3台。④大村村委会DN65热镀锌钢管161米，DN50热镀锌钢管1950米，智能水表20个，抽水泵房12.17平方米。 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 667 | 2197 | 85 | 273 | 华宁县 农业农村局 | 2026-08-01
4 | 宁州街道 | 葫芦冲村委会 | 乡村建设行动—农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2026年华宁县宁州街道葫芦冲村葫芦冲小组基础设施建设及人居环境提升项目 | 2026-03-04 | 污水管网建设：1.DN600主管铺设140米；2.检查井30座；3.DN300支管铺设439米；4.污水处理池一座；村内道路建设：道路建设1297平方米；配套设施建设：毛石支砌挡土墙550立方米；活动产地建设750平方米。 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 334 | 1025 | 11 | 13 | 华宁县 农业农村局 | 2026-08-01
5 | 宁州街道 | 冲麦村委会 | 产业发展—休闲农业与乡村旅游 | 2026年华宁县农文旅融合发展重点村冲麦村基础设施建设项目 | 2026-03-05 | 1.生活污水治理设施建设工程：针对冲麦村上营，铺设DN300HDPE双壁波纹主管2078.6米，污水收集入户管铺设DN110PVC支管1039.3米，建设检查井70座； 2.村容村貌提升与农村生态小三园、道路硬化工程：将冲麦村上营作为整体风貌提升重点区域，开展"三清四治两提升"专项行动，村内路面硬化3371.95平方米，整治老旧房屋及残垣断壁2983.1平方米，规整闲置空地并建设公共环境提升改造活动场地1处，面积约1713.6平方米。 在村内主干道及公共空间带状种植乡土乔木与灌木，新增绿植面积1290.1平方米，提升村落整体绿植覆盖率与环境品质。 | 283.97 | 283.97 | 0 | 283.97 | 0 | 271 | 867 | 14 | 45 | 华宁县 农业农村局 | 2026-08-01
[6 empty] | 总计 | 1089.67 | 1033.07 | 749.1 | 283.97 | 56.6 | 6026 | 17107 | 290 | 902